# 乐山市金口河区水务局

# 大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程

# 项

# 目

# 支

# 出

# 绩

# 效

# 评

# 价

# 报

# 告

项目编号：金财绩评（2025）10号

主管部门：乐山市金口河区水务局

实施单位：乐山市金口河区水务局

评价单位：乐山市金口河区财政投资评价审核中心

# 乐山市金口河区水务局

# 大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程项目
支出绩效评价结论

我中心对大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程绩效评价综合得分为80.65分，其中，项目决策17.50分，项目过程19.55分，项目产出21.60分，项目效益22.00分，绩效评价评定级别为“良”。（具体评分情况见附件1.绩效评价指标体系及综合评分表）

大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程

财政支出绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 17.5 | 87.50% |
| 项目过程 | 26 | 19.55 | 75.19% |
| 项目产出 | 24 | 21.60 | 90.00% |
| 项目效益 | 30 | 22.00 | 73.33% |
| 综合得分 | 100 | 80.65 | 80.65% |
| 绩效评定级别 | 良 |  |  |

目录

一、基本情况	-1-

(一)项目概况	-1-

(二)项目绩效目标	-9-

二、绩效评价工作开展情况	-9-

(一)绩效评价目的、对象和范围	-9-

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	-11-

(三)绩效评价工作过程	-15-

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	-17-

四、绩效评价指标分析	-18-

(一)项目决策情况	-18-

(二)项目过程情况	-21-

(三)项目产出情况	-23-

(四)项目效益情况	-25-

五、存在的问题及建议	-27-

六、附件	-29-

## 乐山市金口河区水务局
大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程
财政支出绩效评价报告

一、基本情况

- 项目概况

- 项目背景

兴建防洪治理工程是城市总体规划和国民经济发展规划的要求。随着城市国民经济的快速发展，城市基础设施的日臻完善，对城区防洪工程的依赖性愈大。现在城区段未形成防洪闭合圈，不能抵御较大洪水。所以必须尽快完善城区防洪体系，兴建防洪堤形成闭合的防护圈，保障整个城市的安全，改善居民生产、生活环境，使人民安居乐业;进一步改善投资环境，为城区的发展起到应有的重要作用。

金口河区地处环成都经济圈，位于大渡河中游。检金坝片区为金口河区规划的城市经济与现代产业区，有居民及企事业单位，大渡河左岸地势低洼，尚无防洪设施，常受洪水威胁。依据省发展改革委、水利厅《关于印发流域面积3000平方公里以上中小河流治理实施方案中期调整意见的通知》(川发改农经〔2019〕532号)文件精神，为进一步提高金口河区检金坝段防洪能力，促进地方经济发展，尽快实施大渡河金口河区检金坝堤防工程十分必要。

检金坝堤防工程起点为四川红华实业总公司取水口边墙，堤线沿大渡河左岸布置，工程终点至国道G245超限检查站上游约200m高坎，工程拟新建堤防长度共1864.86m。根据《防洪标准》(GB50201-2014)和《堤防工程设计规范》(GB50286-2013),将堤工程建设项目定为IV等工程，其主要建筑物为4级，防洪标准为20年一遇洪水(P=5%)，相应洪峰流量8110m/s。按SL723-2016《治涝标准》规定，保护区排涝标准为10年一遇，相应建筑物按4级设计。

- 立项依据

(1)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(2)《四川省发展和改革委员会四川省水利厅关于开展<流域面积3000平方公里以上中小河流治理实施方案>中期评估工作的通知》（川发改农经〔2018〕387号）；

(3)《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）；

(4)《四川省财政厅关于转下达2020年水生态治理中小河流治理等其他水利工程专项中央预算内投资支出预算的通知》(川财建〔2020〕304号)；

(5)《四川省水利厅关于印发大渡河金口河区检金坝堤防工程初步设计报告审查意见的函》（川水函〔2020〕742号）；

(6)《四川省财政厅关于转下达2021年第一批水安全保障工程专项中央预算内投资支出预算的通知》(川财建〔2021〕79号)；

(7)《乐山市财政局关于下达2020年水生态治理中小河流治理等水利工程专项中央预算内投资预算的通知》（乐市财政建〔2020〕161号）；

(8)《中共乐山市委办公室乐山市人民政府办公室关于印发全面实施预算绩效管理实施方案的通知》（乐委办发〔2020〕12号）；

(9)《乐山市发展和改革委员会关于大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》（乐发改审批〔2020〕108号）；

(10)《乐山市水务局关于大渡河金口河区检金坝堤防工程初步设计报告的批复》（乐水审批〔2020〕17号）；

(11)《乐山市财政局关于下达2021年第一批水安全保障工程专项中央预算内投资支出预算的通知》（乐市财政建〔2021〕64号）。

- 项目基本情况

项目名称：大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程

项目业主：乐山市金口河区水务局

建设地址：乐山市金口河区永和镇新光村

工程设计标准及规模：本工程防洪标准为20年一遇，根据《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)、《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)的规定，堤防级别为4级，主要建筑物按4级设计。按《治涝标准》(SL723-2016)，保护区排涝标准为10年一遇。新建大渡河左岸检金坝河段防洪护岸堤1869.60m，上起于红华实业总公司取水口边墙:下止于G245国道超限检查站上游200m高坎。

工程布置及主要建设内容：工程总体布置及堤距、堤线选择和堤防工程平面布置。工程治理河段实施堤距为140~251m，堤线沿大渡河左岸布置长度1869.60m，本阶段经局部堤线比较，长度比可研1864.86m增加4.74m。上起四川红华实业总公司取水口边墙相靠形成封闭，止于国道G245超限检查站上游约200m高坎顺接形成封闭。沿堤线新建穿堤排洪涵管4处，设置下河梯步共9处,新建堤顶道路长1869.60m。

工期及概算投资:施工总工期为8个月，工程静态总投资5636.40万元,其中:工程部分投资5532.41万元,移民环境部分投资103.99万元。

- 项目实施情况

2020年3月4日《乐山市金口河区水务局、乐山市金口河区发展和改革局关于审查<大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程可行性研究报告(报批稿)>的请示》(金水〔2020〕8号)文件，提请乐山市发展和改革委员对大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程进行审批。

2020年3月19日经《乐山市发展和改革委员会关于大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》（乐发改审批〔2020〕108号）文件，原则同意大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程可行性研究报告的请求。

2020年3月27日《乐山市金口河区水务局关于报送<大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程初步设计报告>的请示》(金水〔2020〕16号)文件，提请乐山市水务局对大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程进行审批。

2020年6月15日经《四川省水利厅关于印发大渡河金口河区检金坝堤防工程初步设计报告审查意见的函》（川水函〔2020〕742号）文件，四川省水利厅基本同意大渡河金口河区检金坝堤防工程初步设计报告。

2020年6月24日经《乐山市水务局关于大渡河金口河区检金坝堤防工程初步设计报告的批复》（乐水审批〔2020〕17号）文件，乐山市水务局转呈水利厅《大渡河金口河区检金坝堤防工程初步设计报告审查意见》，并根据审查意见给出批复，基本同意该项目实施。施工总工期为8个月，工程静态总投资5636.40万元,其中:工程部分投资5532.41万元,移民环境部分投资103.99万元。

项目经重庆大正建设工程经济技术有限公司通过四川省公共资源交易信息网发布“大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程施工招标”公告后，于2021年5月10日确定福建路港（集团）有限公司为中标人，中标价31,577,367.00元，工期：240日历天。

2021年3月24日《乐山市金口河区人民政府关于<关于代建大渡河左岸金口河区检金坝堤防项目的请求>的批复》（金府复〔2021〕32号）文件，经区第十届人民政府第83次常务会议研究决定，同意代建大渡河左岸金口河区检金坝堤防项目。2021年5月13日区水务局与乐山市金口河金润水利投资有限公司签订《项目委托代建合同》。

2021年5月18日乐山市金口河金润水利投资有限公司与福建路港（集团）有限公司签订《大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程水利水电工程施工合同》，合同价款31,577,367.00元，工期240日历天。

2022年4月10日《福建路港(集团)有限公司大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程项目经理部关于大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程延期的申请报告》文件，因多种原因经施工方、代建方、监理方同意，将完工时间由2022年4月22日延长至2022年10月30日。

大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程项目于2021年8月23日开工，2022年10月25日完工，2022年12月9日出具《大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程合同工程完工验收鉴定书》。

2024年10月10日经四川众兴会计师事务所有限公司出具的《关于大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程财务竣工决算审核报告》（川众兴专审〔2024〕第45号），财务竣工决算审核结果为：大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程总投资34,616,563.29元，其中:建筑安装投资32,137,563.29元，待摊投资2,479,000.00元。

- 资金批复和使用情况

- 资金批复情况

2020年6月24日经《乐山市水务局关于大渡河金口河区检金坝堤防工程初步设计报告的批复》（乐水审批〔2020〕17号）文件，乐山市水务局转呈水利厅《大渡河金口河区检金坝堤防工程初步设计报告审查意见》，并根据审查意见给出批复，基本同意该项目实施。施工总工期为8个月，工程静态总投资5636.40万元,其中:工程部分投资5532.41万元,移民环境部分投资103.99万元。

- 资金使用情况

截止绩效评价日，大渡河金口河区检金坝堤防工程共计支付29,087,061.76元，其中：建筑安装投资27,137,610.00元，待摊投资1,949,451.76元。

①建筑安装投资款项支付明细：

| 序号 | 发票日期 | 发票金额（元） | 支付时间 | 支付金额（元） | 支付摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021.9.3 | 9,473,210.00 | 2021.11.14 | 3,500,000.00 | 检金坝堤防工程 |
| 2 |  |  | 2022.1.29 | 1,000,000.00 | 检金坝堤防工程预付款 |
| 3 |  |  | 2022.2.23 | 3,000,000.00 | 检金坝堤防工程 |
| 4 |  |  | 2022.4.21 | 1,973,210.00 | 检金坝堤防工程预付款 |
| 5 | 2022.6.2 | 6,696,249.60 | 2022.9.8 | 2,000,000.00 | 检金坝堤防工程 |
| 6 | 2022.11.11 | 5,760,051.00 | 2022.11.14 | 2,000,000.00 | 检金坝堤防工程 |
| 7 | 2022.12.21 | 3,262,308.00 | 2023.1.9 | 3,800,000.00 | 检金坝堤防工程进度款 |
| 8 |  |  | 2023.8.22 | 2,000,000.00 | 检金坝堤防工程进度款 |
| 9 |  |  | 2024.2.8 | 2,000,000.00 | 大渡河检金坝堤防工程进度款 |
| 10 |  |  | 2024.7.17 | 2,864,400.00 | 大渡河检金坝堤防工程进度款 |
| 11 | 2025.1.23 | 6,945,744.69 | 2025.1.26 | 3,000,000.00 | 大渡河检金坝堤防工程进度款 |
| 建安投资合计 |  | 32,137,563.29 |  | 27,137,610.00 |  |

②待摊投资支付明细：

| 序号 | 支付时间 | 支付金额（元） | 支付摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021.11.30 | 10,000.00 | 关村坝二期水土保持编制费 |
| 2 | 2021.12.2 | 70,000.00 | 关村坝二期环保编制费 |
| 3 | 2022.3.10 | 85,800.00 | 关村坝二期堤防项目水土保持补偿费 |
| 4 | 2022.1.29 | 207,000.00 | 检金坝堤防项目监理服务费 |
| 5 | 2022.5.19 | 777,651.76 | 检金坝堤防相关补偿费 |
| 6 | 2023.1.31 | 100,000.00 | 检金坝堤防项目监理服务费 |
| 7 | 2023.1.31 | 100,000.00 | 检金坝堤防工程检测费 |
| 8 | 2023.3.30 | 100,000.00 | 检金坝堤防项目监理服务费 |
| 9 | 2024.2.8 | 35,000.00 | 检金坝堤防工程检测费 |
| 10 | 2024.2.8 | 96,000.00 | 检金坝堤防工程跟审费 |
| 11 | 2024.2.8 | 283,000.00 | 检金坝堤防项目监理服务费 |
| 12 | 2024.2.8 | 35,000.00 | 检金坝堤防项目水土保持验收费 |
| 13 | 2024.2.8 | 50,000.00 | 检金坝堤防项目水土保持监测费 |
| 待摊投资合计 |  | 1,949,451.76 |  |

- 资金结余情况

大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程预算经费5636.40万元，实际支出29,087,061.76元，结余27,276,938.24元。

- 项目绩效目标

- 总体目标

通过新建堤防等工程措施，提高河道防洪能力，确保工程防护区在设计标准内不遭受洪水侵害，维护人民生命和财产的安全，从而促进地方经济发展和社会安定，推进城市建设和生态文明建设的需要。

- 项目绩效目标

项目决策：立项规范、依据充分、项目绩效目标设定合理、绩效指标清晰可衡量。

项目管理：预算准确、执行及时、项目内部管理制度健全，考核达标，财务管理制度健全、项目档案管理良好。

项目产出：新建堤顶道路长1869.60m，预计2022年12月份完工，项目质量合格。

项目效益：修建防洪堤后能使保护区流域内形成防洪体系，提高保护区防御能力，同时保证了沿岸群众及企事业单位的安全。有利于提高河段防冲能力，完善保护区排涝体系，恢复河岸线的生态，打造城市景观，提升城市形象，促进新城区的经济和商贸发展。

二、绩效评价工作开展情况

- 绩效评价目的、对象和范围

    - 绩效评价的目的

绩效评价是全过程预算绩效管理的重要环节，预算绩效管理主体根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，从而提高财政资源配置效率和使用效益。本次通过对大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程的绩效评价，达到以下评价目的：

（1）考察大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程实际完成情况，评估是否达到预期目标，如未达到预期目标，则对未完成原因进行分析，并提出针对性建议；

（2）考察项目的实施过程是否合法、合规，财务管理和业务流程是否规范，执行是否有效，档案是否齐全；

（3）考察项目的效益和效率，项目是否达到了预期目标，项目预算单位、市民是否满意，提高财政预算管理和提升财政资金绩效作用是否显著。

财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程的绩效，结合项目特点，我中心运用科学、规范的评价方法，制定了大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程绩效评价指标体系，客观地对项目进行综合性评价，剖析大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程支出在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政资金使用效益和政府公共服务水平，为科学决策提供确实有力的依据。

- 绩效评价的对象

本次绩效评价的对象为乐山市金口河区水务局大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程。

- 绩效评价的范围

本次绩效评价的范围为大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。主要包括：决策情况；资金管理和使用情况；项目组织实施情况；实现的产出情况；取得的效益情况以及其他相关内容。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

- 绩效评价的原则

- 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

- 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

- 分级分类原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。

- 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

- 评价依据

(1)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(2)《四川省发展和改革委员会四川省水利厅关于开展<流域面积3000平方公里以上中小河流治理实施方案>中期评估工作的通知》（川发改农经〔2018〕387号）；

(3)《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）；

(4)《四川省财政厅关于转下达2020年水生态治理中小河流治理等其他水利工程专项中央预算内投资支出预算的通知》(川财建〔2020〕304号)；

(5)《四川省水利厅关于印发大渡河金口河区检金坝堤防工程初步设计报告审查意见的函》（川水函〔2020〕742号）；

(6)《四川省财政厅关于转下达2021年第一批水安全保障工程专项中央预算内投资支出预算的通知》(川财建〔2021〕79号)；

(7)《乐山市财政局关于下达2020年水生态治理中小河流治理等水利工程专项中央预算内投资预算的通知》（乐市财政建〔2020〕161号）；

(8)《中共乐山市委办公室乐山市人民政府办公室关于印发全面实施预算绩效管理实施方案的通知》（乐委办发〔2020〕12号）；

(9)《乐山市发展和改革委员会关于大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》（乐发改审批〔2020〕108号）；

(10)《乐山市水务局关于大渡河金口河区检金坝堤防工程初步设计报告的批复》（乐水审批〔2020〕17号）；

(11)《乐山市财政局关于下达2021年第一批水安全保障工程专项中央预算内投资支出预算的通知》（乐市财政建〔2021〕64号）；

(12)《大渡河左岸检金坝堤防初步设计》；

(13)《大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程可行性研究报告（报批稿）》；

(14)其他与本次评价相关的制度、文件等资料。

- 评价指标体系

指标评价指标体系框架由4项一级指标、13项二级指标、22项三级指标构成，总分100分。指标设计严格遵循问题导向的设计思路，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，指标内涵明确、具体、可衡量；指标数据主要来源于政策文件、基础数据表、账务、问卷调查、访谈等。

（1）决策指标：20分。用于考察项目部门职能与发展的匹配程度、项目在立项过程中流程的规范性、绩效目标设定合理性以及资金到位等各项情况。指标设计从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行考察评价。

（2）过程指标：26分。用于考察项目资金使用的合规性、执行的有效性。指标设计从资金管理和组织实施两个方面进行考察评价。

（3）产出指标：24分。用于考察项目实际完成效果。指标设计从数量、质量、时效、成本四个维度进行考察评价。

（4）效益指标：30分。用于综合考察项目资金投入后的效益实现程度，指标设计从社会效益、经济效益、生态效益、满意度四个维度进行考察评价。

- 评价方法

评价组依据绩效评价原则确定了指标体系后，综合运用了以下评价方法：

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标的实现程度；

（2）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法；

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度；

（4）最低成本法。是指对效益不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度；

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度；

## （6）其他评价方法。

结合本项目特点，采用比较法、因素分析法、公众评判法。

- 评价标准

评价标准按照定性与定量评价相结合的方法，在定量时，尽可能地做到详细和精确。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

- 绩效评价工作过程

按照统一安排，大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程绩效评价工作由金口河区财政局委托我中心完成。为保障本次工作的顺利开展，本次项目评价工作开展包括前期准备、制定工作方案，现场核查及座谈交流，撰写评价报告等3个阶段，具体实施流程及内容如下：

1.项目启动阶段

由金口河区财政局召开会议布置绩效评价相关工作；协调组织本次绩效评价的相关部门及人员。

2.下达绩效评价通知

实施评价前，金口河区财政局向被评价单位下达评价通知。

3.开展前期调研并制定完善工作方案

评价组首先与金口河区财政局沟通，收集财政部门对本次评价的关注重点和要求；其次与相关部门充分沟通，了解项目的实施背景、实施内容、绩效目标和组织管理等信息，并收集资金使用、管理制度等资料。根据区财政局的要求，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路，撰写项目绩效评价工作方案，并就工作方案内容、指标体系等与评价组进行沟通，广泛听取意见、进行完善，提交金口河区财政局审核。

4.数据收集

根据定稿后的工作方案，我中心与相关部门进行沟通，核查项目实施过程性材料，我中心收集相关业务数据，对收集的资料和数据进行汇总。

5.现场核查

我中心根据收集到的资料和数据对项目进行现场核查，通过检查、观察、访谈、重新计算、重新执行等方式核查，对现场发现的问题、疑问等与金口河区财政局沟通，并向金口河区财政局汇报问题及沟通处理结果。

6.数据分析

我中心根据收集到的资料和数据重点对项目管理的规范性、绩效目标完成情况等方面进行分析，将分析结果同乐山市金口河区水务局沟通确定，并向金口河区财政局汇报分析结果。

7.撰写及完善绩效评价报告

对收集到的基础数据、现场核查结果、访谈记录、满意度分析结果等各项数据进行全面复核，查找项目实施中存在的主要问题、取得的主要经验等，并拟定评价报告初稿。向财政局提交绩效评价报告，并交换意见，修改完善后定稿。

8.资料归档

对评价过程资料进行整理、归档。评价工作组就绩效评价报告初稿中所反映的问题与被评价单位进行沟通，在被评价单位反馈意见的基础上，对报告内容进行完善，形成绩效评价报告提交财政部门。

## 财政支出绩效评价工作流程图

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价工作组根据相关文件制定了《乐山市金口河区水务局大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程绩效评价指标体系及综合评分表》，绩效评价满分为100分，经评议，项目绩效评价得分为80.65分，其中，项目决策17.50分，项目过程19.55分，项目产出21.60分，项目效益22.00分。评价绩效级别评定为“良”。

乐山市金口河区水务局

大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程
财政支出绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 17.5 | 87.50% |
| 项目过程 | 26 | 19.55 | 75.19% |
| 项目产出 | 24 | 21.60 | 90.00% |
| 项目效益 | 30 | 22.00 | 73.33% |
| 综合得分 | 100 | 80.65 | 80.65% |
| 绩效评定级别 | 良 |  |  |

附：大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程绩效评价指标体系及综合评分表（详见本报告“六、附件1”）

四、绩效评价指标分析

- 项目决策情况

项目决策是项目立项的前提和方向，本次评价从项目立项、绩效目标以及资金投入三个方面来评价项目决策的优劣。项目决策权重20.00分，本项目得分17.50分，得分率87.50%。扣分原因主要是编制预算额度时对设计深度、精度、市场因素等考虑不够充分，使预算额度与实际支出差异较大，使预算编制科学性、资金分配合理性两项指标扣分。具体得分情况见下表4-1：

表4-1项目决策指标得分

| 二级指标 | 分数 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 8 | 8 | 100.00% |
| 绩效目标 | 6 | 6 | 100.00% |
| 资金投入 | 6 | 3.5 | 58.33% |
| 合计 | 20 | 17.5 | 87.50% |

    - 项目立项

  - 立项依据充分性分析

该项目经《乐山市发展和改革委员会关于大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》（乐发改审批〔2020〕108号）文件，乐山市发展和改革委员会原则同意大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程可行性研究报告的请求批复。本项目立项符合国家法律法规、行业发展规划和政策要求。项目立项依据充分，依据评分方法，该指标满分4.00分。

- 立项程序规范性分析

根据《大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程可行性研究报告(报批稿)的请示》(金水〔2020〕8号)文件，区水务局、区发改委向市发改委申请大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程立项审批。经《乐山市发展和改革委员会关于大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》（乐发改审批〔2020〕108号）文件，乐山市发展和改革委员会原则同意大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程可行性研究报告的请求批复。项目立项程序规范，审批文件和材料合规完整。依据评分方法，该指标满分4.00分。

- 绩效目标

  - 绩效目标合理性分析

项目设置绩效目标符合《项目支出绩效评价管理办法》，制定了项目产出、效益、满意度指标；项目绩效目标明确合理，与项目实施的宗旨关联度较高，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的资金量相匹配。根据评分标准，该指标得满分3.00分。

- 绩效指标明确性分析

项目所设定的绩效指标基本符合《项目支出绩效评价管理办法》，依据产出、效益、满意度三项绩效目标细化分解为具体的绩效指标，设定的绩效指标清晰、可衡量度高。根据评分标准，该指标满分3.00分。

- 资金投入

  - 预算编制的科学性分析

根据2024年6月淮安市水利勘测设计研究院有限公司出具的《大渡河金口河区检金坝堤防工程初步设计报告（报批稿）），预算设置时按2019年第4季度价格水平审定，结合地勘工作量等多方面因素，最终审定工程总投资5184.84万元。2020年6月24日经乐水审批〔2020〕17号文件，市水务局根据审查意见基本同意该项目实施。施工总工期为8个月，工程静态总投资5636.40万元。预算内容与项目内容匹配，但编制预算额度时对设计深度、精度、市场因素等考虑不够充分，使预算额度与实际支出差异较大。根据评分标准，该指标满分3.00分，扣1.00分，得2.00分。

- 资金分配合理性分析

2020年6月24日经《乐山市水务局关于大渡河金口河区检金坝堤防工程初步设计报告的批复》（乐水审批〔2020〕17号）文件，乐山市水务局批复，基本同意该项目实施。工程静态总投资5636.40万元,其中:工程部分投资5532.41万元,移民环境部分投资103.99万元。经招投标程序确定中标价31,577,367.00元。财务竣工决算审核项目总投资34,616,563.29元，其中:建筑安装投资32,137,563.29元，待摊投资2,479,000.00元。预算资金与项目总投资、待摊投资差异均较大。预算资金分配依据不够充分，资金分配额度不够合理。根据评分标准，该指标满分3.00分，扣1.50分，得1.50分。

- 项目过程情况

项目管理过程是保证项目获得效果的重要基础和前提，本次评价从资金管理和组织实施两个方面来评价项目管理的优劣。项目管理权重26.00分，本项目得分19.55分，得分率75.19%。项目过程总体而言情况较好，资金到位率、资金使用合规性指标为满分，扣分原因系预算执行率较低及未按合同约定支付工程款项。具体得分情况见下表4-2：

表4-2项目过程指标得分

| 二级指标 | 分数 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金管理 | 14 | 8.55 | 61.07% |
| 组织实施 | 12 | 11 | 91.67% |
| 合计 | 26 | 19.55 | 75.19% |

- 资金管理

- 资金到位率分析

大渡河金口河区检金坝堤防工程预算资金5636.40万元，实际到位5636.40万元，资金到位率100%。依据评分方法，该指标得满分3.00分。

- 预算执行率分析

大渡河金口河区检金坝堤防工程预算资金为5636.40万元，实际到位5636.40万元，截止绩效评价日，实际支出29,087,061.76元。预算执行率为51.61%。根据评分标准，该指标得3.00分*51.61%=1.55分。

- 资金使用合规性分析

项目资金使用中，建筑安装投资符合相关财务管理制度，资金的拨付有项目支款凭证、国库集中支付凭证、发票等项目审批手续。符合项目预算批复或合同规定的用途。未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。但待摊投资项目单位未提供支付凭证、发票等财务资料。依据评分方法，该指标满分4.00分，扣2.00分，得2.00分。

- 资金支付及时性

项目资金的拨付符合国家财经法规和财务管理制度的规定。但在乐山市金口河金润水利投资有限公司与福建路港（集团）有限公司签订《大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程水利水电工程施工合同》17.3进度款中规定，经审计完工结算审计后7日内支付至审定总价款的97%，预留3%作为质量保证金。2024年10月10日经四川众兴会计师事务所有限公司川众兴专审〔2024〕第45号财务竣工决算审核，建筑安装投资32,137,563.29元，截止绩效评价日，共计支付建筑安装投资27,137,610.00元，占总建筑安装投资的84.44%。与合同约定的付款比例不符。根据评分标准，该指标满分4.00分，扣2.00分，得2.00分

- 组织实施

- 项目实施流程及采购合规性分析

项目经区水务局、区发改委提请对可行性研究报告的审批请求，由市水务局根据四川省水利厅审查意见给出批复，基本同意项目实施。项目通过四川省公共资源交易信息网确定中标人，中标人具有相应资质且报价合理。依据评分方法，该指标得满分5.00分。

- 合同签订及管理和执行规范性分析

通过查阅乐山市金口河金润水利投资有限公司与福建路港（集团）有限公司签订《大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程水利水电工程施工合同》，合同中明确项目进度计划、开工竣工时间、工程质量、竣工验收、双方权利和义务、质保期等合同条款。根据评分标准，该指标得满分5.00分。

- 档案资金管理合规性

经项目单位确认，《关于请求审查大渡河金口河区检金坝堤防工程初步设计报告的请示》(乐水〔2020〕25号)文件，作为项目文件的一部分，区水务局未对该文件留存归档。根据评分标准，该指标满分2.00分，扣1.00分，得1.00分。

- 项目产出情况

项目产出是证明项目取得效果的重要依据，本次评价从产出数量、质量、时效和成本四个方面来评价项目。项目产出权重24.00分，本项目得分21.60分，得分率为90.00%。具体得分情况见下表4-3：

表4-3项目产出指标得分

| 二级指标 | 分数 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 6 | 6 | 100.00% |
| 产出质量 | 6 | 6 | 100.00% |
| 产出时效 | 6 | 6 | 100.00% |
| 产出成本 | 6 | 3.6 | 60.00% |
| 合计 | 24 | 21.6 | 90.00% |

- 产出数量

新建堤防数量

根据《乐山市水务局关于大渡河金口河区检金坝堤防工程初步设计报告的批复》（乐水审批〔2020〕17号）文件，新建堤防总长1869.60m。采用生态斜坡结合衡重式挡墙的复合式堤型，堤顶总宽度3.0m，其中道路宽2.8m，堤顶超高1.0m。我们核对了招投标文件、《大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程水利水电工程施工合同》、《大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程合同工程完工验收鉴定书》等资料，确认此次新建的堤防数量与预算申请、批复数量相符。评价认为，该指标得满分6.00分。

- 产出质量

质量合格率

2022年出具的《大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程合同工程完工验收鉴定书》，经代建单位、施工单位、设计单位、监理单位、质量监督单位、管理单位六家单位共同签章确认。根据评分标准，该指标得满分6.00分。

- 产出时效

采购完成时间

2022年4月10日《福建路港(集团)有限公司大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程项目经理部关于大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程延期的申请报告》文件，因多种原因经施工方、代建方、监理方同意，将完工时间由2022年4月22日延长至2022年10月30日。项目于2021年8月23日开工，2022年10月25日完工，2022年12月9日出具《大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程合同工程完工验收鉴定书》。根据评分标准，该指标得满分6.00分。

- 产出成本

成本节约率

大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程预算资金为5636.40万元，实际到位5636.40万元，截止绩效评价日，实际支出29,087,061.76元，节约成本27,276,938.24元，成本节约率48.39%。根据评分标准，该指标得3.60分。

- 项目效益情况

项目效益是财政资金绩效评价的核心内容，本次评价从社会效益、经济效益、生态效益及满意度四个方面来评价项目。项目效益权重30.00分，本项目得分22.00分，得分率为73.33%。修建防洪堤后能使保护区流域内形成防洪体系，提高保护区防御能力，同时保证了沿岸群众及企事业单位的安全。有利于提高河段防冲能力，完善保护区排涝体系，恢复河岸线的生态，打造城市景观，提升城市形象，促进新城区的经济和商贸发展。具体得分情况见下表4-4：

表4-4项目效益指标得分

| 二级指标 | 分数 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会效益 | 12 | 8 | 66.67% |
| 经济效益 | 6 | 4 | 66.67% |
| 生态效益 | 6 | 4 | 66.67% |
| 满意度 | 6 | 6 | 100.00% |
| 合计 | 30 | 22 | 73.33% |

    - 社会效益分析

- 防洪保安分析

该工程按20年一遇洪水标准设计，建成后，新建堤防与上游挡墙和下游山体形成封闭防洪保护圈，将保护区内防洪能力提高到抵御20年一遇洪水，能极大提高保护区防洪能力，解决困扰当地的水患问题，有效保护河道两岸居民生命和财产安全。根据评分标准，该指标评定为良，得4.00分。

- 提升城市形象分析

项目实施有助于提升金口河区的城市形象和品位，为城市的发展提供更好的基础条件。同时，也为居民提供了一个休闲、娱乐的好去处，提高了居民的生活质量。根据评分标准，该指标评定为良，得4.00分。

    - 经济效益

促进经济增长分析

项目的实施，完善了金口河区永和镇段防洪体系，改善了水环境，为金口河区经济可持续发展和人民安居乐业提供安全环境，有利于促进当地社会稳定，还能为周边产业发展创造有利条件，如推动旅游业发展，带动相关服务业繁荣，从而促进地方经济增长。根据评分标准，该指标评定为良，得4.00分。

    - 生态效益

改善生态环境

通过河堤工程、绿化工程等，可增大河道有效行洪断面，改善沿线河道生态环境，减少河道污水悬浮物沉积，避免泥沙和垃圾混合积聚，有助于维护大渡河的生态平衡，提升区域生态环境质量。根据评分标准，该指标评定为良，得4.00分。

    - 满意度

服务对象满意度分析

本次绩效评价我们共计取得23份满意度调查问卷，满意度为97.23%。根据评分标准，该指标得满分6.00分。

五、存在的问题及建议

（一）预算编制额度与实际支付差异较大，预算编制工作有待提升

问题：2024年6月淮安市水利勘测设计研究院有限公司出具的《大渡河金口河区检金坝堤防工程初步设计报告（报批稿）），预算设置时按2019年第4季度价格水平审定，结合地勘工作量等多方面因素，最终审定工程总投资5184.84万元。2020年6月24日经乐水审批〔2020〕17号文件，市水务局根据审查意见基本同意该项目实施，该项目工程静态总投资5636.40万元。预算内容与项目内容匹配，但编制预算额度时对设计深度、精度、市场因素等考虑不够充分，使预算额度与实际支出差异较大。

建议：因可研阶段设计宏观，部分资料不够详细，建筑材料、人工等价格波动，施工工艺、设备等变化，在初设阶段对工程更深入勘察、调研后，根据地质条件变化、结构、材料等更加明确后，应根据项目实际进展情况进行动态调整，设置合理的预算调整审批流程，确保调整的合规性和必要性。在项目执行过程中，加强对经费使用情况的监督检查，及时发现并解决差异问题。加强相关部门之间的沟通协作，确保项目信息及时共享，使预算编制和执行更加贴合实际情况。

（二）未按约定支付工程进度款，应积极维护政府信用记录

问题：在乐山市金口河金润水利投资有限公司与福建路港（集团）有限公司签订《大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程水利水电工程施工合同》17.3进度款中规定，经审计完工结算审计后7日内支付至审定总价款的97%，预留3%作为质量保证金。2024年10月10日经四川众兴会计师事务所有限公司川众兴专审〔2024〕第45号财务竣工决算审核，建筑安装投资32,137,563.29元，截止绩效评价日，共计支付建筑安装投资27,137,610.00元，占总建筑安装投资的84.44%。与合同约定的付款比例不符。

建议：建设单位需在合同付款节点前30日，向财政部门提交《资金用款计划》，附工程进度验收证明，财政部门优先保障已纳入预算的项目资金拨付。建设单位制定《工程付款操作手册》，明确经办人员、财务部门、分管领导的审核时限（如每个环节不超过5个工作日），避免因流程拖延导致逾期。建设单位项目经办人需第一时间与施工方对接，解释财政资金情况，避免信息不对称。综上，应以预算刚性约束为基础，以流程透明化降低争议，以主动担当的态度化解矛盾，避免因程序瑕疵或消极应对导致问题升级，维护政府信用记录。

附件：大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程绩效评价指标体系及综合评分表

附件

大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程绩效评价指标体系及综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 评分过程 | 最终得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策（20分） | A1项目立项（8分） | A11立项依据充分性 | 4 | 评价要点： 1.项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，政策依据充分； 2.项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； | 具备一个得分要素，得权重分的50% | 该项目经《乐山市发展和改革委员会关于大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》（乐发改审批〔2020〕108号）文件，乐山市发展和改革委员会原则同意大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程可行性研究报告的请求批复。本项目立项符合国家法律法规、行业发展规划和政策要求。项目立项依据充分，依据评分方法，该指标满分4.00分。 | 4 | 100.00% |
|  |  | A12立项程序规范性 | 4 | 评价要点： 1.项目是否按照规定的程序申请设立； 2.审批文件、材料是否符合相关要求； 3、立项、申请、审批、执行程序的及时性。 | 具备一个得分要素，得权重分的33.33% | 根据《大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程可行性研究报告(报批稿)的请示》(金水(2020)8号)文件，区水务局、区发改委向市发改委申请大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程立项审批。经《乐山市发展和改革委员会关于大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》（乐发改审批〔2020〕108号）文件，乐山市发展和改革委员会原则同意大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程可行性研究报告的请求批复。项目立项程序规范，审批文件和材料合规完整。依据评分方法，该指标满分4.00分。 | 4 | 100.00% |
|  | A2绩效目标（6分） | A21绩效目标合理性 | 3 | 评价要点： 1.项目是否有绩效目标； 2.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； 3.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； 4.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 具备一个得分要素，得权重分的25.00% | 项目设置绩效目标符合《项目支出绩效评价管理办法》，制定了项目产出、效益、满意度指标；项目绩效目标明确合理，与项目实施的宗旨关联度较高，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的资金量相匹配。根据评分标准，该指标得满分3.00分。 | 3 | 100.00% |
|  |  | A22绩效指标明确性 | 3 | 评价要点： 1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 | 具备一个得分要素，得权重分的50.00% | 项目所设定的绩效指标基本符合《项目支出绩效评价管理办法》，依据产出、效益、满意度三项绩效目标细化分解为具体的绩效指标，设定的绩效指标清晰、可衡量度高。根据评分标准，该指标满分3.00分。 | 3 | 100.00% |
|  | A3资金投入（6分） | A31预算编制科学性 | 3 | 评价要点： 1.预算编制是否经过科学论证； 2.预算内容与项目内容是否匹配； 3.预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否考虑了实际情况。 | 具备一个得分要素，得权重分的33.33% | 根据2024年6月淮安市水利勘测设计研究院有限公司出具的《大渡河金口河区检金坝堤防工程初步设计报告（报批稿）），预算设置时按2019年第4季度价格水平审定，结合地勘工作量等多方面因素，最终审定工程总投资5184.84万元。2020年6月24日经乐水审批〔2020〕17号文件，市水务局根据审查意见基本同意该项目实施。施工总工期为8个月，工程静态总投资5636.40万元。预算内容与项目内容匹配，但编制预算额度时对设计深度、精度，市场因素等考虑不够充分，使预算额度与实际支出差异较大。根据评分标准，该指标满分3.00分，扣1.00分，得2.00分。 | 2 | 66.67% |
|  |  | A32资金分配合理性 | 3 | 评价要点： 1.预算资金分配依据是否充分； 2.资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 具备一个得分要素，得权重分的50% | 2020年6月24日经《乐山市水务局关于大渡河金口河区检金坝堤防工程初步设计报告的批复》（乐水审批〔2020〕17号）文件，乐山市水务局批复，基本同意该项目实施。工程静态总投资5636.40万元,其中:工程部分投资5532.41万元,移民环境部分投资103.99万元。经招投标程序确定中标价31,577,367.00元。财务竣工决算审核项目总投资34,616,563.29元，其中:建筑安装投资32,137,563.29元，待摊投资2,479,000.00元。预算资金与项目总投资、待摊投资差异均较大。预算资金分配依据不够充分，资金分配额度不够合理。根据评分标准，该指标满分3.00分，扣1.50分，得1.50分。 | 1.50 | 500.00% |
| B过程（26分） | B1资金管理（14分） | B11资金到位率 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 资金到位及时率<100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标业绩值*资金到位率；资金到位及时率<100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于0。 | 大渡河金口河区检金坝堤防工程预算资金5636.40万元，实际到位5636.40万元，资金到位率100%。依据评分方法，该指标得满分3.00分。 | 3 | 100.00% |
|  |  | B12预算执行率 | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 预算执行率=预算实际使用金额/预算资金计划投入金额，实际得分=预算执行率*3 | 大渡河金口河区检金坝堤防工程预算资金为5636.40万元，实际到位5636.40万元，截止绩效评价日，实际支出29,087,061.76元。预算执行率为51.61%。根据评分标准，该指标得3.00分*51.61%=1.55分。 | 1.55 | 51.61% |
|  |  | B13资金使用合规性 | 4 | 评价要点： 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度； 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 4.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 具备一个得分要素，得权重分的25% | 项目资金使用中，建筑安装投资符合相关财务管理制度，资金的拨付有项目支款凭证、国库集中支付凭证、发票等项目审批手续。符合项目预算批复或合同规定的用途。未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。但待摊投资项目单位未提供支付凭证、发票等财务资料。依据评分方法，该指标满分4.00分，扣2.00分，得2.00分。 | 2 | 50.00% |
|  |  | B14资金支付及时性 | 4 | 评价要点： 1.项目资金的拨付是否按国家财经法规和财务管理制度执行； 2.项目资金的拨付是否按签定的合同条款执行； | 具备一个得分要素，得权重分的50% | 项目资金的拨付符合国家财经法规和财务管理制度的规定。但在乐山市金口河金润水利投资有限公司与福建路港（集团）有限公司签订《大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程水利水电工程施工合同》17.3进度款中规定，经审计完工结算审计后7日内支付至审定总价款的97%，预留3%作为质量保证金。2024年10月10日经四川众兴会计师事务所有限公司川众兴专审〔2024〕第45号财务竣工决算审核，建筑安装投资32,137,563.29元，截止绩效评价日，共计支付建筑安装投资27,137,610.00元，占总建筑安装投资的84.44%。与合同约定的付款比例不符。根据评分标准，该指标满分4.00分，扣2.00分，得2.00分。 | 2 | 50% |
|  | B2组织实施（12分） | B21项目实施流程及采购合规性 | 5 | 评价要点： 项目单位实施流程是否规范，是否通过购买服务与具有相应资质、报价合理的供应商签订合同或协议。 | 项目单位实施流程有一项不合规的扣权重分的50%；项目未通过购买服务流程扣权重分的50%。 | 项目经区水务局、区发改委提请对可行性研究报告的审批请求，由市水务局根据四川省水利厅审查意见给出批复，基本同意项目实施。项目通过四川省公共资源交易信息网确定中标人，中标人具有相应资质且报价合理。依据评分方法，该指标得满分5.00分。 | 5 | 100.00% |
|  |  | B22合同签订及管理和执行规范性 | 5 | 评价要点： 合同或协议中约定其主要工作内容、基本职责，明确、细化双方的权利和义务，合同执行规范有效。 | 合同中明确双方的权利和义务，明确和细化购买的需求和资金的使用要求，合同执行规范有效得满分，缺失一项扣1分。 | 通过查阅乐山市金口河金润水利投资有限公司与福建路港（集团）有限公司签订《大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程水利水电工程施工合同》，合同中明确项目进度计划、开工竣工时间、工程质量、竣工验收、双方权利和义务、质保期等合同条款。根据评分标准，该指标得满分5.00分。 | 5 | 100.00% |
|  |  | B23档案资金管理合规性 | 2 | 评价要点： 与项目相关的请求、批复、合同等文件的保管情况。 | 每缺失一份文件，扣1分，扣完为止。 | 经项目单位确认，《关于请求审查大渡河金口河区检金坝堤防工程初步设计报告的请示》(乐水〔2020〕25号)文件，作为项目文件的一部分，区水务局未对该文件留存归档。根据评分标准，该指标满分2.00分，扣1.00分，得1.00分。 | 1 | 50.00% |
| C产出（24分） | C1产出数量（6分） | C11新建堤防数量 | 6 | 评价要点： 新建堤防实际数量，用以反映和考核项目产出数据的准确性。 | 与申请、批复数量相符得满分，否则不得分。 | 根据《乐山市水务局关于大渡河金口河区检金坝堤防工程初步设计报告的批复》（乐水审批〔2020〕17号）文件，新建堤防总长1869.60m。采用生态斜坡结合衡重式挡墙的复合式堤型，堤顶总宽度3.0m，其中道路宽2.8m，堤顶超高1.0m。我们核对了招投标文件、《大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程水利水电工程施工合同》、《大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程合同工程完工验收鉴定书》等资料，确认此次新建的堤防数量与预算申请、批复数量相符。评价认为，该指标得满分6.00分。 | 6 | 100.00% |
|  | C2产出质量（6分） | C21质量合格率 | 6 | 评价要点： 新购置康复设施设备质量情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 是否通过正规渠道购置，是否有完善的手续及检验报告。 | 2022年出具的《大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程合同工程完工验收鉴定书》，经代建单位、施工单位、设计单位、监理单位、质量监督单位、管理单位六家单位共同签章确认。根据评分标准，该指标得满分6.00分。 | 6 | 100.00% |
|  | C3产出时效（6分） | C31采购完成时间 | 6 | 评价要点： 是否在批复时间内完成采购，用以反映和考核项目产出有效目标的实现程度。 | 在批复时间内完成得满分，否则不得分。 | 2022年4月10日《福建路港(集团)有限公司大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程项目经理部关于大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程延期的申请报告》文件，因多种原因经施工方、代建方、监理方同意，将完工时间由2022年4月22日延长至2022年10月30日。项目于2021年8月23日开工，2022年10月25日完工，2022年12月9日出具《大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程合同工程完工验收鉴定书》。根据评分标准，该指标得满分6.00分。 | 6 | 100.00% |
|  | C4产出成本（6分） | C41成本节约率 | 6 | 评价要点： 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 成本节约率大于0%且低于10%，则得满分，每高于一个10%，扣除10%权重分，扣完为止，低于0%，不得分。 | 大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程预算资金为5636.40万元，实际到位5636.40万元，截止绩效评价日，实际支出29,087,061.76元，节约成本27,276,938.24元，成本节约率48.39%。根据评分标准，该指标得3.60分。 | 3.6 | 60.00% |
| D效益（30分） | D1社会效益（12分） | D11防洪保安 | 6 | 评价要点： 是否有助于提高防洪能力，保护居民生命和财产安全。 | 综合评判，防洪保安评价结论： ①优得6分 ②良得4分 ③中得2分 ④差不得分 | 该工程按20年一遇洪水标准设计，建成后，新建堤防与上游挡墙和下游山体形成封闭防洪保护圈，将保护区内防洪能力提高到抵御20年一遇洪水，能极大提高保护区防洪能力，解决困扰当地的水患问题，有效保护河道两岸居民生命和财产安全。根据评分标准，该指标评定为良，得4.00分。 | 4 | 66.67% |
|  |  | C12提升城市形象 | 6 | 评价要点： 是否有助于提升城市形象和品位，提高居民生活质量。 | 综合评判，提升城市形象评价结论： ①优得6分 ②良得4分 ③中得2分 ④差不得分 | 项目实施有助于提升金口河区的城市形象和品位，为城市的发展提供更好的基础条件。同时，也为居民提供了一个休闲、娱乐的好去处，提高了居民的生活质量。根据评分标准，该指标评定为良，得4.00分。 | 4 | 66.67% |
|  | D2经济效益（6分） | D21促进经济增长 | 6 | 评价要点： 是否有利于改善安全环境，促进社会稳定，促进地方经济增长。 | 综合评判，促进经济增长评价结论： ①优得6分 ②良得4分 ③中得2分 ④差不得分 | 项目的实施，完善了金口河区永和镇段防洪体系，改善了水环境，为金口河区经济可持续发展和人民安居乐业提供安全环境，有利于促进当地社会稳定，还能为周边产业发展创造有利条件，如推动旅游业发展，带动相关服务业繁荣，从而促进地方经济增长。根据评分标准，该指标评定为良，得4.00分。 | 4 | 66.67% |
|  | D3生态效益（6分） | D23改善生态环境 | 6 | 评价要点： 是否有助于维护大渡河生态平衡，提升生态环境质量。 | 综合评判，改善生态环境评价结论： ①优得6分 ②良得4分 ③中得2分 ④差不得分 | 通过河堤工程、绿化工程等，可增大河道有效行洪断面，改善沿线河道生态环境，减少河道污水悬浮物沉积，避免泥沙和垃圾混合积聚，有助于维护大渡河的生态平衡，提升区域生态环境质量。根据评分标准，该指标评定为良，得4.00分。 | 4 | 66.67% |
|  | D3满意度（6分） | D41服务对象满意度 | 6 | 评价要点： 服务对象即金口河区居民对堤防修建的满意程度。 | 未提供满意度问卷不得分；满意度问卷设置缺少一个主体成员扣0.5分，扣完为止。满意度≥95%不扣分，满意度每低5%，扣0.5分， | 本次绩效评价我们共计取得23份满意度调查问卷，满意度为97.23%。根据评分标准，该指标得满分6.00分。 | 6 | 100.00% |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  | 80.65 | 80.65% |