# 乐山市金口河区文化广播电视体育和旅游局
农业产业推广：第二届非遗特色美食大赛及

# 推广项目

# 项

# 目

# 支

# 出

# 绩

# 效

# 评

# 价

# 报

# 告

项目编号：金财绩评（2025）06号

主管部门：乐山市金口河区文化广播电视体育和旅游局

实施单位：乐山市金口河区文化广播电视体育和旅游局

评价单位：乐山市金口河区财政投资评价审核中心

# 乐山市金口河区文化广播电视体育和旅游局

# 农业产业推广：第二届非遗特色美食大赛及推广

# 项目支出绩效评价结论

我中心对农业产业推广：第二届非遗特色美食大赛及推广项目绩效评价综合得分为94.02分，其中，项目决策16.50分，项目过程19.12分，项目产出28.40分，项目效益30.00分，绩效评价评定级别为“优”。（具体评分情况见附件1.绩效评价指标体系及综合评分表）

农业产业推广：第二届非遗特色美食大赛及推广项目

财政支出绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 16.5 | 82.50% |
| 项目过程 | 20 | 19.12 | 95.60% |
| 项目产出 | 30 | 28.4 | 94.67% |
| 项目效益 | 30 | 30 | 100.00% |
| 综合得分 | 100 | 94.02 | 94.02% |
| 绩效评定级别 | 优 |  |  |

目录

一、基本情况	- 1 -

(一)项目概况	- 1 -

(二)项目绩效目标	- 5 -

二、绩效评价工作开展情况	- 6 -

(一)绩效评价目的、对象和范围	- 6 -

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	- 7 -

(三)绩效评价工作过程	- 10 -

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	- 13 -

四、绩效评价指标分析	- 13 -

(一)项目决策情况	- 13 -

(二)项目过程情况	- 16 -

(三)项目产出情况	- 18 -

(四)项目效益情况	- 20 -

五、存在的问题及建议	- 23 -

六、附件	- 23 -

## 乐山市金口河区文化广播电视体育和旅游局
农业产业推广：第二届非遗特色美食大赛及推广项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- 项目概况

- 项目背景

为切实提升乡村旅游服务品质，扩大金口河区非遗文化影响力，不断助推金口河区农文旅融合高质量发展，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，乐山市金口河区文化体育和旅游局(以下简称区文体旅游局)向乐山市沙湾区先发带后发结对帮扶金口河区工作队(以下简称先发带后发帮扶工作队)申报金口河区第二届“舌尖上的非遗”特色美食大赛及推广交流活动项目。

为扩大金口河区非遗美食影响、助力产业强区、旅游兴区发展战略，持续放大金口河的独特魅力，拟在金口河区境内开展以非遗特色美食为主题的第二届美食大赛及推广交流活动。2022年9月，金口河开展了以“天麻宴”为主题的首届美食大赛及推广交流活动，活动提高了金口河美食知名度，打造了金口河美食品牌。

- 立项依据

(1)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(2)《财政部关于印发〈政府采购需求管理办法〉的通知》（财库〔2021〕22号）；

(3)《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）；

(4)《中共乐山市委办公室乐山市人民政府办公室关于印发全面实施预算绩效管理实施方案的通知》（乐委办发〔2020〕12号）；

(5)乐山市沙湾区财政局、乐山市金口河区财政局《关于印发<乐山市沙湾区先发带后发结对帮扶资金共同管理办法>的通知》(乐沙财政〔2023〕6号)；

(6)沙湾区乡村振兴局、金口河区乡村振兴局《关于印发<乐山沙湾区先发带后发结对帮扶金口河区项目管理办法>的通知》(乐沙乡振〔2023〕17号)；

(7)《乐山市金口河区文化体育和旅游局关于申报2024年沙湾区结对帮扶金口河区发展项目的请示》（金文体旅〔2024〕7号）；

(8)《乐山市沙湾区先发带后发结对帮扶金口河区工作队关于<关于申报2024年沙湾区结对帮扶金口河区发展项目的请示>的批复》（乐沙扶复〔2024〕6号）。

- 项目主要内容

2023年3月1日至2023年8月30日，在金口河区境内开展以非遗特色美食为主题的第二届美食大赛及推广交流活动，旨在全力打造金口河非遗项目品牌，通过大力宣传推广提高金口河非遗项目知名度。

- 项目实施情况

2024年2月18日经《乐山市金口河区文化体育和旅游局关于申报2024年沙湾区结对帮扶金口河区发展项目的请示》（金文体旅〔2024〕7号）文件，区文体旅游局向先发带后发帮扶工作队申报2024年度发展项目，其中第二项为金口河区第二届“舌尖上的非遗”特色美食大赛及推广交流活动项目实施方案。

2024年3月30日经《乐山市沙湾区先发带后发结对帮扶金口河区工作队关于<关于申报2024年沙湾区结对帮扶金口河区发展项目的请示>的批复》（乐沙扶复〔2024〕6号）文件批复，项目纳入沙湾结对帮扶2024年度项目，已由金口河区十一届人民政府第71次常务会议审定通过，帮扶资金控制在18.5万元(其中本项目10万元)。

2024年7月31日经区文体旅游局党组会第五项同意，关于组织开展金口河区第二届舌尖上的非遗——特色美食大赛及推广交流活动的请求，资金预算99,700.00元，采购方式为询价。

2024年7月31日区文体旅游局发出《询价函》，经询价对比2024年8月16日区文体旅游局党组会确定乐山市同舟营销策划有限公司为中标方，中标价98,600.00元，同时向对方发出中标通知书。

2024年8月19日区文体旅游局与乐山市同舟营销策划有限公司签订《活动策划协议》，合同约定完成时间为2024年9月30日，合同价款98,600.00元，通过甲方验收后支付款项。

2024年8月30日区文体旅游局与乐山市同舟营销策划有限公司签订《<金口河区第二届舌尖上的非遗——特色美食大赛及推广交流活动>活动策划协议补充协会》，因原协议中部分项目未实施，原合同价98,600.00元变更为70,500.00元，同时变更了项目内容。

2024年9月25日区文体旅游局邀请区委宣传部、区机关事务服务中心、区经信局、先发带后发扶持工作队各选派一名同志为大众评审团成员参加活动。

2024年10月乐山市同舟营销策划有限公司提交了验收资料。

- 资金批复和使用情况

- 资金批复情况

2024年3月30日经《乐山市沙湾区先发带后发结对帮扶金口河区工作队关于<关于申报2024年沙湾区结对帮扶金口河区发展项目的请示>的批复》（乐沙扶复〔2024〕6号）文件批复，项目纳入沙湾结对帮扶2024年度项目，已由金口河区十一届人民政府第71次常务会议审定通过，帮扶资金控制在18.5万元(其中本项目10万元)。

- 资金使用情况

2024年11月19日区文体旅游局向乐山市同舟营销策划有限公司支付农业产业推广：第二届非遗特色美食大赛及推广项目经费7.05万元。

（3）资金结余情况

农业产业推广：第二届非遗特色美食大赛及推广项目2024年预算经费10万元，实际支出7.05万元，结余2.95万元。

- 项目绩效目标

- 总体目标

为了提高了金口河美食知名度，打造金口河美食品牌，金口河区开展首届美食大赛及推广交流活动，为扩大金口河区非遗美食影响、助力产业强区、旅游兴区发展战略，持续放大金口河区非遗项目知名度。

- 项目绩效目标

项目决策：立项规范、依据充分、项目绩效目标设定合理、绩效指标清晰可衡量。

项目管理：预算准确、执行及时、项目内部管理制度健全，考核达标，财务管理制度健全、项目档案管理良好。

项目产出：开展第二届“舌尖上的非遗”特色美食大赛活动1场，参与非遗美食大赛菜品数量≥10个，资金控制≤10万元。

项目效益：通过开展第二届“舌尖上的非遗”特色美食大赛及推广交流活动，全力打造金口河非遗项目品牌，通过大力宣传推广提高金口河非遗项目知名度。

二、绩效评价工作开展情况

- 绩效评价目的、对象和范围

    - 绩效评价的目的

绩效评价是全过程预算绩效管理的重要环节，预算绩效管理主体根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，从而提高财政资源配置效率和使用效益。本次通过对农业产业推广：第二届非遗特色美食大赛及推广项目的绩效评价，达到以下评价目的：

（1）考察农业产业推广：第二届非遗特色美食大赛及推广项目实际完成情况，评估是否达到预期目标，如未达到预期目标，则对未完成原因进行分析，并提出针对性建议；

（2）考察项目的实施过程是否合法、合规，财务管理和业务流程是否规范，执行是否有效，档案是否齐全；

（3）考察项目的效益和效率，项目是否达到了预期目标，项目预算单位、市民是否满意，提高财政预算管理和提升财政资金绩效作用是否显著。

财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价农业产业推广：第二届非遗特色美食大赛及推广项目的绩效，结合项目特点，我中心运用科学、规范的评价方法，制定了农业产业推广：第二届非遗特色美食大赛及推广项目绩效评价指标体系，客观地对项目进行综合性评价，剖析农业产业推广：第二届非遗特色美食大赛及推广项目支出在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政资金使用效益和政府公共服务水平，为科学决策提供确实有力的依据。

- 绩效评价的对象

本次绩效评价的对象为乐山市金口河区文化广播电视体育和旅游局农业产业推广：第二届非遗特色美食大赛及推广项目。

- 绩效评价的范围

本次绩效评价的范围为农业产业推广：第二届非遗特色美食大赛及推广项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。主要包括：决策情况；资金管理和使用情况；项目实施流程合规性及合同管理和执行规范性；实现的产出情况；取得的效益情况以及其他相关内容。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

- 绩效评价的原则

- 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

- 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

- 分级分类原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。

- 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价依据

- 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

- 《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）；

- 《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）；

- 《中共乐山市委办公室乐山市人民政府办公室<关于印发全面实施预算绩效管理实施方案>的通知》（乐委办发〔2020〕12号）；

- 乐山市沙湾区财政局、乐山市金口河区财政局《关于印发<乐山市沙湾区先发带后发结对帮扶资金共同管理办法>的通知》(乐沙财政〔2023〕6号)；

- 沙湾区乡村振兴局、金口河区乡村振兴局《关于印发<乐山沙湾区先发带后发结对帮扶金口河区项目管理办法>的通知》(乐沙乡振〔2023〕17号)；

- 《乐山市金口河区文化体育和旅游局关于申报2024年沙湾区结对帮扶金口河区发展项目的请示》（金文体旅〔2024〕7号）；

- 《乐山市沙湾区先发带后发结对帮扶金口河区工作队关于<关于申报2024年沙湾区结对帮扶金口河区发展项目的请示>的批复》（乐沙扶复〔2024〕6号）；

- 其他与本次评价相关的制度、文件等资料。

- 评价指标体系

指标评价指标体系框架由4项一级指标、13项二级指标、24项三级指标构成，总分100分。指标设计严格遵循问题导向的设计思路，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，指标内涵明确、具体、可衡量；指标数据主要来源于政策文件、基础数据表、账务、问卷调查、访谈等。

（1）决策指标：20分。用于考察项目部门职能与发展的匹配程度、项目在立项过程中流程的规范性、绩效目标设定合理性以及资金到位等各项情况。指标设计从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行考察评价。

（2）过程指标：20分。用于考察项目资金使用的合规性和各项制度的健全性、执行的有效性。指标设计从资金管理和组织实施两个方面进行考察评价。

（3）产出指标：30分。用于考察项目实际完成效果。指标设计从数量、质量、时效、成本四个维度进行考察评价。

（4）效益指标：30分。用于综合考察项目资金投入后的效益实现程度，指标设计从社会效益、经济效益、生态效益、满意度四个维度进行考察评价。

- 评价方法

评价组依据绩效评价原则确定了指标体系后，综合运用了以下评价方法：

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标的实现程度；

（2）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法；

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度；

（4）最低成本法。是指对效益不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度；

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度；

## （6）其他评价方法。

结合本项目特点，采用比较法、因素分析法、公众评判法。

- 评价标准

评价标准按照定性与定量评价相结合的方法，在定量时，尽可能地做到详细和精确。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

- 绩效评价工作过程

按照统一安排，农业产业推广：第二届非遗特色美食大赛及推广项目绩效评价工作由金口河区财政局委托我中心完成。为保障本次工作的顺利开展，本次项目评价工作开展包括前期准备、制定工作方案，现场核查及座谈交流，撰写评价报告等3个阶段，具体实施流程及内容如下：

1.项目启动阶段

由金口河区财政局召开会议布置绩效评价相关工作；协调组织本次绩效评价的相关部门及人员。

2.下达绩效评价通知

实施评价前，金口河区财政局向被评价单位下达评价通知。

3.开展前期调研并制定完善工作方案

评价组首先与金口河区财政局沟通，收集财政部门对本次评价的关注重点和要求；其次与相关部门充分沟通，了解项目的实施背景、实施内容、绩效目标和组织管理等信息，并收集资金使用、管理制度等资料。根据区财政局的要求，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路，撰写项目绩效评价工作方案，并就工作方案内容、指标体系等与评价组进行沟通，广泛听取意见、进行完善，提交金口河区财政局审核。

4.数据收集

根据定稿后的工作方案，我中心与相关部门进行沟通，核查项目实施过程性材料，我中心收集相关业务数据，对收集的资料和数据进行汇总。

5.现场核查

我中心根据收集到的资料和数据对项目进行现场核查，通过检查、观察、访谈、重新计算、重新执行等方式核查，对现场发现的问题、疑问等与金口河区财政局沟通，并向金口河区财政局汇报问题及沟通处理结果。

6.数据分析

我中心根据收集到的资料和数据重点对项目管理的规范性、绩效目标完成情况等方面进行分析，将分析结果同乐山市金口河区文化广播电视体育和旅游局沟通确定，并向金口河区财政局汇报分析结果。

7.撰写及完善绩效评价报告

对收集到的基础数据、现场核查结果、访谈记录、满意度分析结果等各项数据进行全面复核，查找项目实施中存在的主要问题、取得的主要经验等，并拟定评价报告初稿。向财政局提交绩效评价报告，并交换意见，修改完善后定稿。

8.资料归档

对评价过程资料进行整理、归档。评价工作组就绩效评价报告初稿中所反映的问题与被评价单位进行沟通，在被评价单位反馈意见的基础上，对报告内容进行完善，形成绩效评价报告提交财政部门。

## 财政支出绩效评价工作流程图

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价工作组根据相关文件制定了《乐山市金口河区文化广播电视体育和旅游局农业产业推广：第二届非遗特色美食大赛及推广项目绩效评价指标体系及综合评分表》，绩效评价满分为100分，经评议，项目绩效评价得分为94.02分，其中，项目决策16.50分，项目过程19.12分，项目产出28.4分，项目效益30.00分。评价绩效级别评定为“优”。

乐山市金口河区文化广播电视体育和旅游局

农业产业推广：第二届非遗特色美食大赛及推广项目
财政支出绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 16.5 | 82.50% |
| 项目过程 | 20 | 19.12 | 95.60% |
| 项目产出 | 30 | 28.4 | 94.67% |
| 项目效益 | 30 | 30 | 100.00% |
| 综合得分 | 100 | 94.02 | 94.02% |
| 绩效评定级别 | 优 |  |  |

附：农业产业推广：第二届非遗特色美食大赛及推广项目绩效评价指标体系及综合评分表（详见本报告“六、附件1”）

四、绩效评价指标分析

- 项目决策情况

项目决策是项目立项的前提和方向，本次评价从项目立项、绩效目标以及资金投入三个方面来评价项目决策的优劣。项目决策权重20.00分，本项目得分16.50分，得分率82.50%。扣分原因是编制的经费预算清单与实际支出费用存在一定差异，预算额度编制依据不够充分，预算资金分配依据存在瑕疵。具体得分情况见下表4-1：

表4-1项目决策指标得分

| 二级指标 | 分数 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 8 | 8 | 100.00% |
| 绩效目标 | 6 | 6 | 100.00% |
| 资金投入 | 6 | 2.5 | 41.67% |
| 合计 | 20 | 16.5 | 82.50% |

    - 项目立项

  - 立项依据充分性分析

该项目根据2024年3月30日《乐山市沙湾区先发带后发结对帮扶金口河区工作队关于<关于申报2024年沙湾区结对帮扶金口河区发展项目的请示>的批复》（乐沙扶复〔2024〕6号）文件批复，项目纳入沙湾结对帮扶2024年度项目，已由金口河区十一届人民政府第71次常务会议审定通过，帮扶资金控制在10万元。本项目立项符合国家法律法规、行业发展规划和政策要求。项目立项依据充分，依据评分方法，该指标得满分4.00分。。

- 立项程序规范性分析

2024年2月18日《乐山市金口河区文化体育和旅游局关于申报2024年沙湾区结对帮扶金口河区发展项目的请示》（金文体旅〔2024〕7号）文件，区文体旅游局申报金口河区第二届“舌尖上的非遗”特色美食大赛及推广交流活动项目实施方案。2024年3月30日经（乐沙扶复〔2024〕6号）文件批复，项目纳入沙湾结对帮扶2024年度项目，已由金口河区十一届人民政府第71次常务会议审定通过，帮扶资金控制在10万元。项目立项程序规范，审批文件和材料合规完整。依据评分方法，该指标得满分4.00分。

- 绩效目标

  - 绩效目标合理性分析

项目设置绩效目标符合《项目支出绩效评价管理办法》，制定了项目产出、效益、满意度指标；项目绩效目标明确合理，与项目实施的宗旨关联度较高，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的资金量相匹配。根据评分标准，该指标得满分3.00分。

- 绩效指标明确性分析

项目所设定的绩效指标基本符合《项目支出绩效评价管理办法》，依据产出、效益、满意度三项绩效目标细化分解为具体的绩效指标，设定的绩效指标清晰、可衡量度高。根据评分标准，该指标得满分3.00分。

- 资金投入

  - 预算编制科学性分析

经2024年7月31日区文体旅游局党组会同意，关于组织开展金口河区第二届舌尖上的非遗——特色美食大赛及推广交流活动项目资金预算9.97万元。编制的经费预算清单与实际支出费用存在一定差异，预算额度编制依据不够充分。根据评分标准，该指标满分3.00分，扣2.00分，得1.00分。

- 资金分配合理性分析

2024年7月31日区文体旅游局召开的党组会会议，第五项内容是关于组织开展金口河区第二届舌尖上的非遗——特色美食大赛及推广交流活动项目，项目的资金预算确定为9.97万元。协议附件的实施方案中预算明细里宣传画册设计、印刷未能完成。预算资金分配依据存在瑕疵，资金控制在额度内是合理的，与项目实际情况也基本相适应。根据评分标准，该指标满分3.00分，扣1.50分，得1.50分。

- 项目过程情况

项目管理过程是保证项目获得效果的重要基础和前提，本次评价从资金管理和组织实施两个方面来评价项目管理的优劣。项目管理权重20.00分，本项目得分19.12分，得分率95.60%。项目过程总体而言情况较好，资金到位率、资金使用合规性等指标均得满分，扣分原因系预算执行率为70.50%。具体得分情况见下表4-2：

表4-2项目过程指标得分

| 二级指标 | 分数 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金管理 | 10 | 9.12 | 91.20% |
| 组织实施 | 10 | 10 | 100.00% |
| 合计 | 20 | 19.12 | 95.60% |

- 资金管理

- 资金到位率分析

农业产业推广：第二届非遗特色美食大赛及推广项目预算资金10万元，实际到位10万元，资金到位率100%。依据评分方法，该指标得满分3.00分。

- 预算执行率分析

农业产业推广：第二届非遗特色美食大赛及推广项目预算资金为10万元，实际到位10万元，截止2024年11月19日实际支出7.05万元。预算执行率为70.50%。根据评分标准，该指标得3.00*70.5%=2.12分。

- 资金使用合规性分析

项目资金使用符合相关财务管理制度；资金的拨付有经签字确认的金口河区文体旅游局费用报销单、单位资金支付凭证、发票等审批手续。符合项目预算批复或合同规定的用途。未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分方法，该指标得满分4.00分。

- 组织实施

- 项目实施流程及采购合规性分析

2024年7月31日区文体旅游局发出《询价函》，经询价对比2024年8月16日党组会确定乐山市同舟营销策划有限公司为中标方，中标价98,600.00元。2024年8月19日区文体旅游局与乐山市同舟营销策划有限公司签订《活动策划协议》。2024年8月29日经区文体旅游局党组会同意，变更服务费用为70,500.00元。项目实施流程规范，通过询价与具有相应资质报价合理的供应商签订合同，符合项目相关规定。依据评分方法，该指标得满分5.00分。

- 合同管理和执行规范性分析

通过查阅区文体旅游局与乐山市同舟营销策划有限公司签订《活动策划协议》，协议中约定了主要工作内容、基本职责，明确、细化双方的权利和义务。但在合同执行过程中，因未履行宣传画册设计、印刷以及经费变更，双方重新签订了补充协议。项目单位在业务开展过程中，合同、档案资料及相关的重决策会议纪要及附件齐全。根据评分标准，该指标得满分5.00分。

- 项目产出情况

项目产出是证明项目取得效果的重要依据，本次评价从产出数量、质量、时效和成本四个方面来评价项目。项目产出权重30.00分，本项目得分28.40分，得分率为94.67%。扣分的原因是成本节约率为29.50%。具体得分情况见下表4-3：

表4-3项目产出指标得分

| 二级指标 | 分数 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 8 | 8 | 100.00% |
| 产出质量 | 8 | 8 | 100.00% |
| 产出时效 | 6 | 6 | 100.00% |
| 产出成本 | 8 | 6.4 | 80.00% |
| 合计 | 30 | 28.4 | 94.67% |

- 产出数量

- 美食大赛场次分析

2024年9月25日区文体旅游局邀请区委宣传部、区机关事务服务中心、区经信局、先发带后发扶持工作队各选派一名同志为美食大赛大众评审团成员，开展第二届“舌尖上的非遗”特色美食大赛，场次为一场。开办场次与预算申请、批复数量相符。根据评分标准，该指标得满分4.00分。

- 参赛菜品数据分析

2024年9月25日开展的美食大赛共计吸引20名厨师参赛，每位厨师至少提供一道美食作品参赛。根据评分标准，该指标得满分4.00分。

- 产出质量

- 质量合格率分析

2024年10月28日区文体旅游局对乐山市同舟营销策划有限公司提交的《金口河区第二届舌尖上的非遗——特色美食大赛及推广活动验收资料》进行了验收，验收合格。根据评分标准，该指标得满分8.00分。

- 产出时效

- 美食大赛完成时间分析

根据《金口河区文化广播电视体育和旅游局金口河区第二届舌尖上的非遗——特色美食大赛及推广交流活动方案》，活动时间为2024年3月至9月。经过前期的准备工作后，美食大赛于2024年9月25日顺利开展。项目完成时间与经批复的活动方案一致。根据评分标准，该指标得满分6.00分。

- 产出成本

- 成本节约率

农业产业推广：第二届非遗特色美食大赛及推广项目预算资金为10万元，实际到位10万元，截止2024年11月19日实际支出7.05万元，节约成本2.95，成本节约率29.50%。根据评分标准，该指标得6.40分。

- 项目效益情况

项目效益是财政资金绩效评价的核心内容，本次评价从社会效益、经济效益、生态效益及满意度四个方面来评价项目。项目效益权重30.00分，本项目得分25.00分，得分率为83.33%。通过媒体宣传，让更多人了解非遗美食背后的文化故事，增强大众对非遗文化的认同感和保护意识。大赛打造了具有地方特色的非遗美食文化名片，提升金口河区的文化知名度和美誉度。具体得分情况见下表4-4：

表4-4项目效益指标得分

| 二级指标 | 分数 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会效益 | 9 | 9 | 100.00% |
| 经济效益 | 8 | 8 | 100.00% |
| 生态效益 | 8 | 8 | 100.00% |
| 满意度 | 5 | 5 | 100.00% |
| 合计 | 30 | 30 | 100.00% |

    - 社会效益分析

- 传承与保护非遗文化分析

大赛为非遗美食传承人提供展示平台，吸引更多年轻人关注和学习非遗美食技艺。活动期间，聘请3名餐饮行业专家亲临现场进行技艺传承及包装指导，有效促进非遗美食技艺的传承。同时，通过媒体宣传，让更多人了解非遗美食背后的文化故事，增强大众对非遗文化的认同感和保护意识。根据评分标准，该指标评定为优，得满分3.00分。

- 提升区域文化影响力分析

大赛打造了具有地方特色的非遗美食文化名片，提升金口河区的文化知名度和美誉度。例如，活动通过网络直播、短视频等形式传播，全网曝光量超1亿次，让举办地的非遗美食文化走向全国，吸引其他地区借鉴学习，成为区域文化交流的重要窗口。根据评分标准，该指标评定为优，得满分3.00分。

- 促进就业与创业分析

项目实施过程中，从大赛筹备、活动举办到后续推广，创造大量就业岗位，包括活动策划、安保、服务等多个领域，直接解决就业人数。同时，大赛激发创业热情，部分参与者受启发后投身非遗美食创业，开设特色美食店铺或线上销售平台，间接带动就业。根据评分标准，该指标评定为优，得满分3.00分。

    - 经济效益分析

- 带动农业产业增收分析

非遗特色美食往往依赖本地特色农产品作为原材料，大赛推广项目吸引众多美食商家参赛，订单量显著增长。例如用于参赛的非遗腊肉品牌，在大赛期间接到大量腊肉订单，带动当地农户生猪养殖规模扩大，生猪出栏量较去年同期有较大增长。同时，大赛促进了如花椒、八角等调味品以及粮油等配套农产品的销售，形成农产品产销良性循环。根据评分标准，该指标评定为优，得3.00分。

- 促进旅游消费分析

大赛作为文化旅游热点事件，吸引大量游客前往举办地。活动举办期间，金口河区周边酒店入住率得到提升，餐饮消费额增长。游客在品尝非遗美食的同时，还会参观当地景点、购买手工艺品等，拉动当地旅游综合收入大幅提升。根据评分标准，该指标评定为优，得3.00分。

    - 生态效益分析

- 推动绿色农业发展分析

非遗美食对原材料品质要求高，促使农户采用绿色种植、养殖方式。为满足大赛参赛商家对优质食材的需求，当地政府引导农户减少化肥、农药使用，推广有机种植和生态养殖。活动开展后，当地有机农产品种植面积增加15%，生态养殖规模扩大20%，促进农业生态环境改善。根据评分标准，该指标评定为优，得4.00分。

- 倡导可持续消费理念分析

在大赛推广中，强调非遗美食的传统制作工艺和环保理念，引导消费者选择绿色、健康、可持续的食品。活动现场设置环保宣传展位，发放宣传资料，推广可降解餐具使用，倡导节约粮食，培养消费者的环保意识和可持续消费习惯。根据评分标准，该指标评定为优，得4.00分。

    - 满意度分析

服务对象满意度分析

本次绩效评价我们共取得满意度调查问卷15份，满意度达100%。根据评分标准，该指标得满分5.00分。

五、存在的问题及建议

预算清单与支出清单存在差异，预算编制工作有待加强

问题：编制的经费预算清单与实际支出清单存在一定差异，协议附件的实施方案中预算明细里宣传画册设计、印刷未能完成。预算额度编制依据不够充分、资金分配依据存在瑕疵。

建议：在资金分配前，组织专业人员对各项预算支出进行全面评估，审核预算的合理性和必要性，优先保障关键项目和重点环节的资金需求。允许预算在一定范围内根据项目实际进展和市场变化进行动态调整，设置合理的预算调整审批流程，确保调整的合规性和必要性。在项目执行过程中，加强对经费使用情况的监督检查，定期对比预算清单和实际支出清单，及时发现并解决差异问题。加强相关部门之间的沟通协作，确保项目信息及时共享，使预算编制和执行更加贴合实际情况。

附件：农业产业推广：第二届非遗特色美食大赛及推广项目绩效评价指标体系及综合评分表

附件

农业产业推广：第二届非遗特色美食大赛及推广项目绩效评价指标体系及综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 评分过程 | 最终得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策（20分） | A1项目立项（8分） | A11立项依据充分性 | 4 | 评价要点： 1.项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，政策依据充分； 2.项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； | 具备一个得分要素，得权重分的50% | 该项目根据2024年3月30日《乐山市沙湾区先发带后发结对帮扶金口河区工作队关于<关于申报2024年沙湾区结对帮扶金口河区发展项目的请示>的批复》（乐沙扶复〔2024〕6号）文件批复，项目纳入沙湾结对帮扶2024年度项目，已由金口河区十一届人民政府第71次常务会议审定通过，帮扶资金控制在10万元。本项目立项符合国家法律法规、行业发展规划和政策要求。项目立项依据充分，依据评分方法，该指标得满分4.00分。 | 4 | 100.00% |
|  |  | A12立项程序规范性 | 4 | 评价要点： 1.项目是否按照规定的程序申请设立； 2.审批文件、材料是否符合相关要求； 3、立项、申请、审批、执行程序的及时性。 | 具备一个得分要素，得权重分的33.33% | 2024年2月18日《乐山市金口河区文化体育和旅游局关于申报2024年沙湾区结对帮扶金口河区发展项目的请示》（金文体旅〔2024〕7号）文件，区文体旅游局申报金口河区第二届“舌尖上的非遗”特色美食大赛及推广交流活动项目实施方案。2024年3月30日经（乐沙扶复〔2024〕6号）文件批复，项目纳入沙湾结对帮扶2024年度项目，已由金口河区十一届人民政府第71次常务会议审定通过，帮扶资金控制在10万元。项目立项程序规范，审批文件和材料合规完整。依据评分方法，该指标得满分4.00分。 | 4 | 100.00% |
|  | A2绩效目标（6分） | A21绩效目标合理性 | 3 | 评价要点： 1.项目是否有绩效目标； 2.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； 3.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； 4.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 具备一个得分要素，得权重分的25.00% | 项目设置绩效目标符合《项目支出绩效评价管理办法》，制定了项目产出、效益、满意度指标；项目绩效目标明确合理，与项目实施的宗旨关联度较高，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的资金量相匹配。根据评分标准，该指标得满分3.00分。 | 3 | 100.00% |
|  |  | A22绩效指标明确性 | 3 | 评价要点： 1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 | 具备一个得分要素，得权重分的50.00% | 项目所设定的绩效指标基本符合《项目支出绩效评价管理办法》，依据产出、效益、满意度三项绩效目标细化分解为具体的绩效指标，设定的绩效指标清晰、可衡量度高。根据评分标准，该指标得满分3.00分。 | 3 | 100.00% |
|  | A3资金投入（6分） | A31预算编制科学性 | 3 | 评价要点： 1.预算编制是否经过科学论证； 2.预算内容与项目内容是否匹配； 3.预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否考虑了实际情况。 | 具备一个得分要素，得权重分的33.33% | 经2024年7月31日区文体旅游局党组会同意，关于组织开展金口河区第二届舌尖上的非遗——特色美食大赛及推广交流活动项目资金预算9.97万元。编制的经费预算清单与实际支出费用存在一定差异，预算额度编制依据不够充分。根据评分标准，该指标满分3.00分，扣2.00分，得1.00分。 | 1 | 33.33% |
|  |  | A32资金分配合理性 | 3 | 评价要点： 1.预算资金分配依据是否充分； 2.资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 具备一个得分要素，得权重分的50% | 2024年7月31日区文体旅游局召开的党组会会议，第五项内容是关于组织开展金口河区第二届舌尖上的非遗——特色美食大赛及推广交流活动项目，项目的资金预算确定为9.97万元。协议附件的实施方案中预算明细里宣传画册设计、印刷未能完成。预算资金分配依据存在瑕疵，资金控制在额度内是合理的，与项目实际情况也基本相适应。根据评分标准，该指标满分3.00分，扣1.50分，得1.50分。 | 1.50 | 50.00% |
| B过程（20分） | B1资金管理（10分） | B11资金到位率 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 资金到位及时率<100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标业绩值*资金到位率；资金到位及时率<100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于0。 | 农业产业推广：第二届非遗特色美食大赛及推广项目预算资金10万元，实际到位10万元，资金到位率100%。依据评分方法，该指标得满分3.00分。 | 3 | 100.00% |
|  |  | B12预算执行率 | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 预算执行率=预算实际使用金额/预算资金计划投入金额，实际得分=预算执行率*3 | 农业产业推广：第二届非遗特色美食大赛及推广项目预算资金为10万元，实际到位10万元，截止2024年11月19日实际支出7.05万元。预算执行率为70.50%。根据评分标准，该指标得3.00*70.5%=2.12分。 | 2.12 | 70.50% |
|  |  | B13资金使用合规性 | 4 | 评价要点： 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度； 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 4.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 具备一个得分要素，得权重分的25% | 项目资金使用符合相关财务管理制度；资金的拨付有经签字确认的金口河区文体旅游局费用报销单、单位资金支付凭证、发票等审批手续。符合项目预算批复或合同规定的用途。未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分方法，该指标得满分4.00分。 | 4 | 100.00% |
|  | B2组织实施（10分） | B21项目实施流程及采购合规性 | 5 | 评价要点： 项目单位实施流程是否规范，是否通过购买服务与具有相应资质、报价合理的供应商签订合同或协议。 | 项目单位实施流程有一项不合规的扣权重分的50%；项目未通过购买服务流程扣权重分的50%。 | # 2024年7月31日区文体旅游局发出《询价函》，经询价对比2024年8月16日党组会确定乐山市同舟营销策划有限公司为中标方，中标价98,600.00元。2024年8月19日区文体旅游局与乐山市同舟营销策划有限公司签订《活动策划协议》。2024年8月29日经区文体旅游局党组会同意，变更服务费用为70,500.00元。项目实施流程规范，通过询价与具有相应资质报价合理的供应商签订合同，符合项目相关规定。依据评分方法，该指标得满分5.00分。 | 5 | 100.00% |
|  |  | B22合同管理和执行规范性 | 5 | 评价要点： 合同或协议中约定其主要工作内容、基本职责，明确、细化双方的权利和义务，合同执行规范有效。 | 合同中明确双方的权利和义务，明确和细化购买的需求和资金的使用要求，合同执行规范有效得满分，缺失一项扣1分。 | 通过查阅区文体旅游局与乐山市同舟营销策划有限公司签订《活动策划协议》，协议中约定了主要工作内容、基本职责，明确、细化双方的权利和义务。但在合同执行过程中，因未履行宣传画册设计、印刷以及经费变更，双方重新签订了补充协议。项目单位在业务开展过程中，的相关合同、档案资料及相关的重决策会议纪要及附件齐全。根据评分标准，该指标得满分5.00分。 | 5 | 100.00% |
| C产出（30分） | C1产出数量（8分） | C11美食大赛场次 | 4 | 评价要点： 开展第二届“舌尖上的非遗”特色美食大赛的场次，用以反映和考核项目产出数据的准确性。 | 开展第二届“舌尖上的非遗”特色美食大赛的场次为一场的，与申请、批复数量相符得满分，否则不得分。 | 2024年9月25日区文体旅游局邀请区委宣传部、区机关事务服务中心、区经信局、先发带后发扶持工作队各选派一名同志为美食大赛大众评审团成员，开展第二届“舌尖上的非遗”特色美食大赛，场次为一场。开办场次与预算申请、批复数量相符。根据评分标准，该指标得满分4.00分。 | 4 | 100.00% |
|  |  | C12参赛菜品数据 | 4 | 评价要点： 开展第二届“舌尖上的非遗”特色美食大赛的美食数量，用以反映和考核项目产出数据的准确性。 | 开展第二届“舌尖上的非遗”特色美食大赛的美食数量≥10个得满分，每少1个扣1分，扣完为止。 | 2024年9月25日开展的美食大赛共计吸引20名厨师参赛，每位厨师至少提供一道美食作品参赛。根据评分标准，该指标得满分4.00分。 | 4 | 100.00% |
|  | C2产出质量（8分） | C21质量合格率 | 8 | 评价要点： 第二届非遗特色美食大赛验收情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 是否通过验收，验收是否有完善的手续及检验报告。 | 2024年10月28日区文体旅游局对乐山市同舟营销策划有限公司提交的《金口河区第二届舌尖上的非遗——特色美食大赛及推广活动验收资料》进行了验收，验收合格。根据评分标准，该指标得满分8.00分。 | 8 | 100.00% |
|  | C3产出时效（6分） | C31美食大赛完成时间 | 6 | 评价要点： 是否在批复时间内完成美食大赛，用以反映和考核项目产出有效目标的实现程度。 | 在批复时间内完成得满分，否则不得分。 | 根据《金口河区文化广播电视体育和旅游局金口河区第二届舌尖上的非遗——特色美食大赛及推广交流活动方案》，活动时间为2024年3月-9月。经过前期的准备工作后，美食大赛于2024年9月25日顺利开展。项目完成时间与经批复的活动方案一致。根据评分标准，该指标得满分6.00分。 | 6 | 100.00% |
|  | C4产出成本（8分） | C41成本节约率 | 8 | 评价要点： 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 成本节约率大于0%且低于10%，则得满分，每高于一个10%，扣除10%权重分，扣完为止，低于0%，不得分。 | 农业产业推广：第二届非遗特色美食大赛及推广项目预算资金为10万元，实际到位10万元，截止2024年11月19日实际支出7.05万元，节约成本2.95，成本节约率29.50%。根据评分标准，该指标得6.40分。 | 6.40 | 80.00% |
| D效益（30分） | D1社会效益（9分） | D11传承与保护非遗文化 | 3 | 评价要点： 通过餐饮行业专家的指导，是否有效促进非遗美食技艺术传承；是否有利于增强群众对非遗文化的保护。 | 综合评判，传承与保护非遗文化评价结论： ①优得3分 ②良得2分 ③中得1分 ④差不得分 | 大赛为非遗美食传承人提供展示平台，吸引更多年轻人关注和学习非遗美食技艺。活动期间，聘请3名餐饮行业专家亲临现场进行技艺传承及包装指导，有效促进非遗美食技艺的传承。同时，通过媒体宣传，让更多人了解非遗美食背后的文化故事，增强大众对非遗文化的认同感和保护意识。根据评分标准，该指标评定为优，得满分3.00分。 | 3 | 100.00% |
|  |  | C12提升区域文化影响力 | 3 | 评价要点： 是否有助于提升金口河区文化知外度和美誉度。 | 综合评判，提升区域文化影响力评价结论： ①优得3分 ②良得2分 ③中得1分 ④差不得分 | 大赛打造了具有地方特色的非遗美食文化名片，提升金口河区的文化知名度和美誉度。例如，活动通过网络直播、短视频等形式传播，全网曝光量超1亿次，让举办地的非遗美食文化走向全国，吸引其他地区借鉴学习，成为区域文化交流的重要窗口。根据评分标准，该指标评定为优，得满分300分。 | 3 | 100.00% |
|  |  | C促进就业与创业 | 3 | 评价要点： 是否有利于提供就业岗位，带动部分人员就业。 | 综合评判，促进就业与创业评价结论： ①优得3分 ②良得2分 ③中得1分 ④差不得分 | 项目实施过程中，从大赛筹备、活动举办到后续推广，创造大量就业岗位，包括活动策划、安保、服务等多个领域，直接解决就业人数。同时，大赛激发创业热情，部分参与者受启发后投身非遗美食创业，开设特色美食店铺或线上销售平台，间接带动就业。根据评分标准，该指标评定为优，得满分3.00分。 | 3 | 100.00% |
|  | D2经济效益（8分） | D21带动农业产业增收 | 4 | 评价要点： 是非有利于带动地方农业产业增收。 | 综合评判，带动农业产业增收评价结论： ①优得4分 ②良得3分 ③中得2分 ④差不得分 | # 非遗特色美食往往依赖本地特色农产品作为原材料，大赛推广项目吸引众多美食商家参赛，订单量显著增长。例如用于参赛的非遗腊肉品牌，在大赛期间接到大量腊肉订单，带动当地农户生猪养殖规模扩大，生猪出栏量较去年同期有较大增长。同时，大赛促进了如花椒、八角等调味品以及粮油等配套农产品的销售，形成农产品产销良性循环。根据评分标准，该指标评定为优，得3.00分。 | 4 | 100.00% |
|  |  | D22促进旅游消费 | 4 | 评价要点： 是否有利于吸引游客前往，促进旅游消费，拉动旅游收入。 | 综合评判，促进旅游消费评价结论： ①优得4分 ②良得3分 ③中得2分 ④差不得分 | 大赛作为文化旅游热点事件，吸引大量游客前往举办地。活动举办期间，金口河区周边酒店入住率得到提升，餐饮消费额增长。游客在品尝非遗美食的同时，还会参观当地景点、购买手工艺品等，拉动当地旅游综合收入大幅提升。根据评分标准，该指标评定为优，得3.00分。 | 4 | 100.00% |
|  | D3生态效益（8） | D31推动绿色农业发展 | 4 | 评价要点： 是否有利于促使农户改善种值、养殖方式。 | 综合评判，推动绿色农业发展评价结论： ①优得4分 ②良得3分 ③中得2分 ④差不得分 | 非遗美食对原材料品质要求高，促使农户采用绿色种植、养殖方式。为满足大赛参赛商家对优质食材的需求，当地政府引导农户减少化肥、农药使用，推广有机种植和生态养殖。活动开展后，当地有机农产品种植面积增加15%，生态养殖规模扩大20%，促进农业生态环境改善。根据评分标准，该指标评定为优，得4.00分。 | 4 | 100.00% |
|  |  | D32倡导可持续消费理念 | 4 | 评价要点： 通过大赛推广，是否强调美食制作工艺和环保理念，引导消费者选择绿色、健康食品。 | 综合评判，倡导可持续消费理念评价结论： ①优得4分 ②良得3分 ③中得2分 ④差不得分 | 在大赛推广中，强调非遗美食的传统制作工艺和环保理念，引导消费者选择绿色、健康、可持续的食品。活动现场设置环保宣传展位，发放宣传资料超，推广可降解餐具使用，倡导节约粮食，培养消费者的环保意识和可持续消费习惯 。根据评分标准，该指标评定为优，得4.00分。 | 4 | 100.00% |
|  | D4满意度（5分） | D41服务对象满意度 | 5 | 评价要点： 美食大赛参与人满意程度调查情况。 | 未提供满意度问卷不得分；满意度问卷设置缺少一个主体成员扣0.5分，扣完为止。满意度≥95%不扣分，满意度每低5%，扣0.5分， | 本次绩效评价我们共取得满意度调查问卷15份，满意度达100%。根据评分标准，该指标得满分5.00分。 | 5 | 100.00% |
| 合 计 |  |  | 100 |  |  |  | 94.02 | 94.02% |