项目

施

工

合

同

制定

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                            施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                              。

2.工程地点：                              。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：                。

5.工程内容：                         。

6.工程承包范围：                    。

二、合同工期

计划开工日期：        年     月     日。

计划竣工日期：        年      月     日。

工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合现行施工验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价和支付方式：

人民币（大写）：                  (¥        元)；

付款方式:  项目签订合同并开工后预拨合同价30%(预付款)；项目实施进度付款按当月已完成工程量进行支付，工程交工验收前,完成工程量超过80%，最多划拨至合同价79%;项目竣工结算后，可划拨至结算价97%,待缺陷责任期满一年后，无工程质量问题划拨至结算价100%。

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

六、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，由项目经理确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.承包人对项目经理的授权范围如下：负责施工现场管理、工程进度，施工质量、安全生产、文明施工、资料整理、按图施工，及时、足额支付民工工资等涉及该工程的一切事务。

4.承包人应按照《中华人民共和国劳动合同法》规定，与民工建立劳动关系，订立书面劳动合同；按照《保障农民工工资支付条例》第三十二条之规定向人社部门缴纳农民工工资保证金；按照《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》第六条之规定在工程施工合同签订之日起30日内开立专用账户，并与建设单位、开户银行签订资金管理三方协议。在专用账户开立后的30日内报人社局。未开设农民工工资专用账户的依据《保障农民工工资支付条例》第五十五条之规定予以处罚(5-10万元)。承包人申请拨付进度款金额达到合同价的79%时，农民工工资专用账户金额应达到请款金额的40%，足额支付民工工资，每月提交有公司印章的民工工资拨付凭证。

5.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、签订时间

本合同于          年    月    日签订。

九、签订地点

本合同在 甲方办公室  签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自   双方盖章签字之日起  生效。

十二、合同份数

本合同一式6 份，均具有同等法律效力，发包人执 3 份，承包人执 3份。

发包人：        (公章)         承包人：           (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字或签章）                    （签字）

组织机构代码：             组织机构代码：

地  址：                   地  址：

邮政编码：                   邮政编码：

电  话：                   电  话：

传  真：         传  真：

开户银行：     开户银行：

账  号：            账  号：

第二部分 通用合同条款

按（GF-2017-0201）《建筑工程施工合同》通用合同条款执行

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

# 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：履行合同过程中双方总经理以上管理者（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名    称：                  ；

资质类别和等级：             ；

联系电话：        ；电子信箱：           ；

通信地址：             。

1.1.2.2 设计人：

名    称：           ；

资质类别和等级：              ；

联系电话：           ；电子信箱：        ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.2 永久占地包括：  依据设计图纸确定。

1.1.3.3 临时占地包括：   双方在合同履行过程中确定。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款  。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款。

# 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /   ；

发包人提供国外标准、规范的份数：   /  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   /    。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/   。

# 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。

# 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：进场前提供施工图；

发包人向承包人提供图纸的数量：       1套    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

1.6.2承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定 ；

承包人提供的文件的期限为：双方另行确定；

承包人提供的文件的数量为：双方另行确定；

承包人提供的文件的形式为：双方另行确定；

发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

# 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：甲方办公室；

发包人指定的接收人为：          。

承包人接收文件的地点：甲方办公室；

承包人指定的接收人为：承包方项目经理。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；

监理人指定的接收人为：监理工程师  。

# 1.8 交通运输

# 1.8.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

# 1.8.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本项目施工现场用地为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：双方另行确定。

1.8.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包方  承担。

# 1.9知识产权

1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  执行通用条款  。

# 1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款  。

# 1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款  。

1.10工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  以实际情况来定 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按图施工、按实结算 。

2. 发包人

# 2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；  身份证号：                ；

职    务：       ；  联系电话：                ；

电子信箱：   ；通信地址：                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表，参与现场见证取样等 。

# 2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：部分施工场地于工程开工前完成，满足部分工程开工条件  。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、施工用电由发包方指定接点，并满足施工要求；接点至施工现场段管道/管线、计量设备由承包人自行解决；承包人每月底向发包人缴纳水电费（价格执行施工当地价格） 。

# 2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/    。

发包人是否提供支付担保： /      。

发包人提供支付担保的形式：  /       。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整的竣工图纸、竣工资料及相关电子文档 。

承包人需要提交的竣工资料套数：  三套    。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担   。

承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格后的7天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

（10）承包人应履行的其他义务：双方另行确定   。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：       ；身份证号：                    ；

建造师执业资格等级：                        ；

建造师注册证书号：                   ；

安全生产考核合格证书号：             ；

联系电话：                 ；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责施工现场管理、工程进度、施工质量、安全生产、文明施工、资料整理、按图施工，及时支付民工工资等涉及该工程的项目。  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  每月到场天数不少于25天（每天在现场时间至少8小时方可计1天）。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  处以3万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以5万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  处以10万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

# 3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  处以10万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  工程开工前2天  。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  处以3万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失  。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开  。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  处以3万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以1万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包  。

主体结构、关键性工作的范围：/  。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/    。

其他关于分包的约定：    /   。

3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/  。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担  。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：   否   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：     /     。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  见监理合同  。

关于监理人的监理权限：  见监理合同   。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  见监理合同   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：    ；

职    务：           ；

监理工程师执业资格证书号：               ；

联系电话：        ；

电子信箱：     ；

通信地址：    ；

关于监理人的其他约定：见监理合同。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：     /       。

5. 工程质量

# 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：    /   。

关于工程奖项的约定：   /     。

# 5.2 隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人，按检验评定标准所需验收部位均应验收。对检验批、分项工程、分部工程的验收必须在该检验批、分项工程、分部工程完工后，下道工序开工之前进行，不得延期，杜绝后补工程资料。承包人准备验收纪录，验收合格，项目经理及监理工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在限定的时间内修改后重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准  。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：   按通用条款执行  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  开工前提供施工场地治安管理计划  。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）  。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同价格支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  收到后7日内   。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后5天内  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 60 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工前7个工作日内，发包人在现场向承包人书面交验水准点、坐标控制点。水准点、坐标控制点交验完毕，即由承包人负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其它损失均由承包人承担。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形： ①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

工期延迟按合同总价的万分之五/天处罚承包人  。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  总额不超过合同价款的10% 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  /    。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

由当地气象主管部门认定，承包人不可预防的特大暴风雨、台风、冰雹、洪水、地震等自然灾害   。

# 7.8提前竣工的奖励

7.8.1提前竣工的奖励：     /     。

8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：   由承包人承担。

# 8.2 样品

8.2.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：   按管理部门要求和发包人需求确定   。

# 8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    按有关规定执行    。

施工现场需要配备的试验设备：  按有关规定执行   。

施工现场需要具备的其他试验条件：   /  。

# 9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：   /   。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

（1）发包人同意的设计变更 ；

（2）发包人认可的现场签证 ：

①现场签证原则上采用确认工程量的方式进行 ；

②现场签证应在工程施工后未隐蔽前或证据消失前完善手续，否则发包人一律不认可 ；

③现场签证时必须现场核实，并由现场管理员、现场负责人、监理工程师同时签字确认，否则发包人一律不认可 。

（3）实际施工完成的工程量与发包人提供的分部分项工程量清单中给定的工程量不一致时，需经发包人核准，以实际完工的工程量为准 。

# 10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:      /     。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   5天内  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：    5天内    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   /   。

# 10.4 暂估价

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 “第1种方式：采用价格指数进行价格调整” 种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   “第2种方式：采用造价信息进行价格调整”种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  三方签证、按实结算 。

10.5暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：   /   。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不调整   。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：     /   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：    /    。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：   /    。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素   。

风险费用的计算方法：      /   。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /  。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：     /   。

风险费用的计算方法：     /    。

风险范围以外合同价格的调整方法：   /   。

3、其他价格方式：   /    。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 合同价30% 。

预付款支付期限：     /   。

预付款扣回的方式：    /   。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：    /    。

预付款担保的形式为：     /       。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  建设工程工程量清单计价规范（GB 50854-2013）、2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：      。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：       。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：     /  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：     /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  项目签订合同并开工后预拨合同价30%(预付款)；项目实施进度付款按当月已完成工程量进行支付，工程交工验收前,完成工程量超过80%，最多划拨至合同价79%;项目竣工结算后，可划拨至结算价97%,待缺陷责任期满一年后，无工程质量问题划拨至结算价100%。。(具体见附件一:工程质量保修书)

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  现场监理、甲方现场负责人签字按程序审批后在7天内支付   。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  按通用条款执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 按通用条款执行 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 按通用条款执行 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 执行通用条款 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  执行通用条款。

（2）发包人支付进度款的期限：  执行通用条款   。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 执行通用条款  。

12.4.5 支付分解表的编制

1、总价合同支付分解表的编制与审批：  执行通用条款 。

2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 执行通用条款 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   按通用条款执行    。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  按通用条款执行    。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   按通用条款执行  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  按通用条款执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   /  。

（1）单机无负荷试车费用由     /   承担；

（2）无负荷联动试车费用由   /   承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     /      。

# 13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收后3天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  按通用条款执行   。

竣工结算申请单应包括的内容：   按通用条款执行   。

# 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单28天内。

发包人完成竣工付款的期限：  签发竣工付款申请单28天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按通用条款执行  。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   伍份    。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷期满且工程竣工投产两年后。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    收到申请28天内    。

（2）发包人完成支付的期限：    申请签发后14天内   。

15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：    12个月   。

# 15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：    扣留  。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.6条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

# 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /    ；

（2） 3 %的结算评审价；

（3）其他方式:     /      。

# 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

# （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:      /         。

关于质量保证金的补充约定：    /    。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   详见附件1：工程质量保修书     。

15.4.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时内 。

16. 违约

# 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    /     。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   双方另行确定   。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：     双方另行确定     。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 双方另行确定 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：     双方另行确定   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  双方另行确定  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   双方另行确定  。

（7）其他：      /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

# 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

(a)无视监理工程师事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务；

(b)在接到运走、替换不合格材料、设备的规定发出的通知或指令后的7天内不遵守该通知或指令；

(c)无正当理由而未能根据第11.1款的规定开工；或在接到加快进度的通知后7天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程或其关键部分的施工；

(d)施工现场如未按照投标文件的要求提供大型机械设备，发包人按500元/台/天处罚。

发包人在向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，可以视情况严重程度向承包人处人民币500～5000元的违约金。情节严重的，发包人有权终止合同，并保留向承包人索赔的权利。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  发生工程质量事故的，发包人将根据造成损失的严重程度对施工单位进行处罚，具体标准是一般质量事故(直接经济损失在5000元～50000元或造成工程永久质量缺陷的)：处违约金10000元～100000元 ；严重质量事故(直接经济损失在50000元～100000元或影响使用功能或工程结构安全)：处违约金100000元～200000元；重大质量事故(工程报废、直接经济损失100000元以上，造成人员死亡或重伤1人以上)：处违约金200000元～300000元，并赔偿相应的经济损失。

若出现上述一种情况或多种情况时，发包人有权根据实际情况按照上述条款同时对承包人进行处罚。

若由于承包人原因发生质量事故，承包人经过返修仍不能达到有关规范的要求，发包人将按以上标准的两倍对承包人进行处罚，已经对工期造成影响的，同时根据工期拖延有关处罚标准进行双重处罚。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   按通用条款执行   。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  双方另行确定  。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：       /       。

# 17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   按通用条款执行  。

# 18.2 其他保险

关于其他保险的约定：   /    。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行  。

19. 争议解决

# 19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  / 。

# 19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   /    。

选定争议评审员的期限：   /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：      /    。

其他事项的约定：      /    。

# 19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：      /        。

# 19.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向   工程建设所在地的  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 乐山市金口河区  人民法院起诉。

附件1：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                      签订工程质量保修书。

# 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

按现行建设工程质量管理条例执行   。

# 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为 / 年；

3．装修工程为 / 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 / 年；

5．供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年；

7．其他项目保修期限约定如下：其余工程的质量保修期为1年  。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

# 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  12  个月，缺陷责任期自工程通过区级交（竣）工验收之日起计算。

缺陷责任期终止后，无工程质量问题，发包人应退还剩余的质量保证金。

# 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

# 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

# 六、双方约定的其他工程质量保修事项：  质量保证金按工程交（竣）工结算评审价的3%计算，不计利息。承包方接到保修通知书后三天内必须到场保修，否则发包人可请人保修，所发生的费用在保修金中支付  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程交（竣）工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：             (公章) 承包人：                 (公章)

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：

（签字）                       （签字）

年   月    日                    年   月    日

# 附件2：廉政责任书

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人： 

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                  (公章）  承包人：         (公章)

法定代表人或其                   法定代表人或其

委托代理人：(签字)              委托代理人：(签字)

年  月    日                      年   月    日

# 附件3：安全施工协议

安全施工协议

发包人（全称）：                                 （简称甲方）

承包人（全称）：                             （简称乙方）

工程名称：

为加强本工程施工现场安全生产管理，防止和减少生产安全事故，保护员工的人身安全和国家财产安全，保证施工生产的有序进行，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和乐山市有关法规、规定，双方就本工程施工生产达成如下协议：

一、甲方责任

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”原则，即同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。有权对在施工中出现的不安全隐患签发隐患通知书，并限期整改，对情节严重又不按期整改的，甲方有权停止乙方的作业，由此产生的后果由乙方承担一切责任。

二、乙方责任

1、严格遵守国家、四川省、乐山市有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全民安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产于安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的小工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备的安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。承包方必须将所有参与工程施工、管理的人员纳入工伤保险。

4、乙在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违规、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予或以其他方式转让给任何其他人，也不得允许、容忍其工作人员从事上述行为。

7、进入施工现场必须按要求正确佩戴合格的劳动防护用品。现场严禁垂直交叉作业；高处作业禁止将工具、配件及物件上下抛掷；楼内作业人员严禁将垃圾及其他任何物体从窗口或临边往外扔，防止物体打击伤人。危险性较大的作业项目，乙方必须设专人监护。

8、乙方对现场各种设施不得随意拆改，尤其是临边防护。洞口防护需要打开作业时，应设置明显标志外，还应派专人监护，下班或本项工作完成后必须及时恢复好。

9、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10、乙方应教育本单位作业人员做到文明施工、安全生产，在平时的工作中做到活完场清，工完场冷，材料码放有序，保持施工现场的宏观整洁，防止造成环境污染。

11、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，特殊工程的乙方必须编制专项工程安全措施方案，并由企业技术总工审定，报总监理工程师批准后方可实施。

12、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急求援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大事故行政责任追究的规定》以及其他乐山市地方有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

13、乙方在本工程施工现场内施工，必须服从甲方的安全生产管理，乙方不服从管理导致生产安全事故的，由乙方承担全部责任。

三、事故责任与处理

1、由于乙方管理或乙方作业人员自身责任造成的伤、残、亡事故，要立即向甲方报告，同时由乙方参照国家现行规定负责处理，并负责事故人员及家属的全部经济补偿。

2、由于乙方以外的责任造成乙方作业人员伤、残、亡事故的，在执行事故处理时，参照国家现行政策，由责任方一次性给予乙方经济补偿，其善后事宜由乙方处理。

3、由于乙方或乙方作业人员违章指挥，违章作业或设备设施不完善造成甲方或第三者人员的伤亡事故，由乙方参照国家现行规定负责处理，并负责伤、残、亡个人及家属的全部经济补偿和善后处理。

四、本协议有效期

从签订之日起至乙方的工程项目竣工（完工）及所有人员全部撤出现场为止。

五、本协议一式肆份，甲方、乙方各执贰份。

发包人：            (公章)    承包人：           （公章）

法定代表人或其                       法定代表人或其

委托代理人：(签字)                   委托代理人：(签字)

年  月   日                     年   月    日